Plan zarządzania Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 na lata 2013-2020

Wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020 będzie polegało na realizacji sformułowanych w niej celów strategicznych, operacyjnych i działań. Aby Strategia osiągnęła zakładane efekty zarówno władze gminy jak i wszystkie podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych działań, powinny aktywnie uczestniczyć w realizacji poszczególnych celów.
Dla skutecznej i efektywnej realizacji zapisów Strategii niezbędne jest stworzenie systemu stałego monitorowania, kontroli i oceny efektów realizacji jej ustaleń.
Monitoring założeń strategicznych polegać będzie na okresowej ocenie stopnia realizacji działań zapisanych w dokumencie, co pozwoli na wyciąganie wniosków z tego co zostało a co nie zostało zrealizowane, pozwoli również na wprowadzanie modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój gminy w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele w przyszłości.

Procedura zarządzania dokumentem

Za monitorowanie procesu wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020 odpowiedzialny będzie Zespół Monitorujący. Zespół ten został powołany Zarządzeniem nr OR.0050.4.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2013 roku. W jego skład wchodzi 13 osób. Są to zarówno pracownicy Urzędu Gminy, jednostek podległych, jak również przedstawiciele różnych środowisk lokalnych.
Za koordynację prac Zespołu Monitorującego odpowiadać będzie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
Powołany Zespół będzie spotykał się 2 razy w roku. Pierwsze ze spotkań organizowane będzie w terminie do końca marca każdego roku, natomiast drugie do końca września w celu przeprowadzenia analizy stanu wdrażania strategii.
Odpowiedzialność za zwoływanie posiedzeń Zespołu Monitorującego powierza się Koordynatorowi.
Zespół będzie odpowiedzialny za następujące zadania:
- bieżącą ocenę stanu realizacji działań zaplanowanych na dany rok (w odniesieniu do przyjętych w Strategii wskaźników produktu i rezultatu),
- analizę sprawozdań z przebiegu realizacji Strategii sporządzanych przez poszczególne jednostki zaangażowane.
- wypracowanie propozycji do wprowadzenia modyfikacji związanych np. ze zmieniającymi się warunkami wpływającymi na rozwój gminy lub niemożliwością zrealizowania zaplanowanych działań
sporządzanie rocznego raportu monitorującego wdrażanie dokumentu strategicznego.

Procedura sprawozdawczości z realizacji dokumentu

Jednostki zaangażowane we wdrażanie strategii (interesariusze), zgodnie z określoną odpowiedzialnością w planie działań, będą zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań, na temat stanu zaawansowania realizacji działań strategicznych oraz do przekazania ich Zespołowi Monitorującemu do 15 lutego każdego roku. (Formularz rocznego sprawozdania interesariuszy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego planu).
W oparciu o informacje i dane przekazywane (sprawozdania) przez poszczególnych interesariuszy działań, Zespół Monitorujący będzie przygotowywał roczne raporty monitoringu i do 30 marca przekazywał je Radzie Miejskiej. (Formularz rocznego raportu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego planu).
Interesariuszami są wszystkie podmioty uwzględnione w kolumnie nr 6 tabeli przedstawiającej plan działania Strategii („Odpowiedzialność za wdrożenia działań”) – rozdział VI dokumentu.

Procedura aktualizacji dokumentu

Aby zapewnić wystarczające dostosowanie do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, raz na 3 lata Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020 będzie poddawana aktualizacji wraz z wypracowaniem nowego planu działań w sposób partycypacyjny.
Aktualizacji będzie dokonywał powołany zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele różnych sektorów:
- sektora publicznego, w tym m.in. przedstawiciele edukacji i instytucji samorządowych,
- sektora gospodarczego, w tym m.in. przedstawiciele rolników, przedsiębiorców,
- sektora społecznego, w tym m.in. przedstawiciele organizacji społecznych i stowarzyszeń.
Prace zespołu inicjowane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, który wyda w tej sprawie Zarządzenie nie później niż do końca maja, roku w którym upływa obowiązujący plan działań.
Najbliższa aktualizacja strategii odbędzie się w 2015 roku na minimum następne 3 lata (do 2018 r.).
Powołany Zespół w toku przynajmniej 3 spotkań wypracuje nowy plan działań, poprzedzony badaniami społecznymi (ankieta). Następnie zostanie on przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Miasta.
Z końcem okresu objętego Strategią Rozwoju Zespół Monitorujący opracuje końcowy raport z realizacji Strategii.

Działania ewaluacyjne

1. Ewaluacja dokumentu będzie prowadzona metodą partycypacyjną przez członków Zespołu Monitorującego.
2. Ocena dotyczyć będzie działań ujętych w PLANIE DZIAŁAŃ Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, a jej podstawą będą następujące kryteria ewaluacyjne:
- skuteczność (tzn. do jakiego stopnia cele i działania zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte)
- oddziaływanie (tzn. co się zmieniło, czy zmiany wywołane realizacją zaplanowanych działań są korzystne w odniesieniu do ich odbiorców i czy przyczyniają się do osiągnięcia założonych w Strategii celów strategicznych)
- efektywność (tzn. „ekonomiczność” działań, czyli stosunek poniesionych nakładów (zasobów finansowych, ludzkich, poświęcony czas) do uzyskanych produktów, rezultatów oraz oddziaływania)
- trwałość (tzn. czy osiągnięte rezultaty mają charakter trwały, czy będą oddziaływały w przyszłości)
1. Wnioski z ewaluacji wraz z rekomendacjami dotyczącymi dalszych sposobów postępowania zawarte zostaną w sprawozdaniu podsumowującym realizację PLANU DZIAŁAŃ przygotowywanym w postaci rocznego sprawozdania w roku, kończącym realizację tego planu.
2. Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ewaluacja może odbywać się według innych lub dodatkowych kryteriów.
3. Całościowa ewaluacja wykonania i wdrożenia zapisów PLANU DZIAŁAŃ będzie opierać się na ocenie realizacji celów i zadań określonych w dokumencie, analizie zmian i zrealizowanych przedsięwzięć, oraz badaniach społecznych (np. ankieta, wywiad).