Załącznik do Uchwały

Nr XXIV/138/2013

Rady Miejskiej

Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28.01.2013 r.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020

Dobrzyń nad Wisłą 2012 r.

Spis treści

1. WSTĘP	3

2. PROCES TWORZENIA STRATEGII	8

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE	10

3.1. Ogólna charakterystyka gminy	10

3.2. Uwarunkowania geograficzno-środowiskowe	11

3.3. Uwarunkowania demograficzno-społeczne	14

3.4. Gospodarka	20

3.5. Infrastruktura społeczna	22

3.6. Infrastruktura techniczna	28

3.7. Gospodarka przestrzenna na obszarze gminy	31

3.8. Finanse gminy………………………………………………………………………………………………………………………. 31

4. DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE oraz ANALIZA SWOT	35

4.1. Wyniki badania ankietowego	35

4.2. Analiza SWOT	43

5. WIZJA ORAZ CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE	45

5.1. Wizja Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	45

5.2. Cele strategiczne i operacyjne	45

6. PLAN DZIAŁAŃ Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą………………………………………….. 48

# 1. WSTĘP

Obowiązująca dotąd „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2001-2015” została zatwierdzona przez Radę Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą, uchwałą Nr 13/109/2000 w dniu 25 sierpnia 2000. Od chwili uchwalenia dokonano jednej zmiany w Strategii: dnia 3 grudnia 2004 r. podjęto uchwałę Nr XVII/98/04 zmieniającą uchwałę w sprawie Strategii Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Zmiana ta polegała na skonkretyzowaniu  następujących zadań:

- Budowa Hali Sportowej w Dobrzyniu nad Wisłą do 2010 r.

- Budowa do 20-30 oczyszczalni przydomowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą rocznie.

- Budowa oczyszczalni przy obiektach komunalnych Miasta i Gminy.

Zmiana ta polegała również na dołączeniu do Strategii nowego działania dotyczącego Zabezpieczenia Osuwisk w Dobrzyniu nad Wisłą w 2009 roku.

„Gmina zasobna gospodarczo i społecznie” – tak w 2000 roku określono główny cel strategiczny. Cele operacyjne natomiast brzmiały następująco:

- Wysoka estetyka gminy

- Wyższy poziom wykształcenia mieszkańców

- Znaczny przyrost miejsc pracy

- Promocja gminy

- Dobry stan bazy sportowo-rekreacyjnej

- Infrastruktura techniczna zabezpieczająca rozwój gospodarczy

- Bogata oferta kulturalna

- Dobrze wykorzystane walory turystyczne gminy

- Rentowne gospodarstwa rolne

- Bezpieczne miasto i gmina

Do realizacji wskazanych celów dążyły wszystkie zaangażowane podmioty. Co roku przedstawiano Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Strategii i ustalano plany działania na kolejny rok. Wiele zadań wyznaczonych w obowiązującej Strategii zostało już zrealizowanych lub ich realizacja jest w znacznym stopniu zaawansowana, ale były  również  takie zadania, których niestety nie udało się zrealizować.

- Wysoka estetyka gminy

Na terenie Miasta i Gminy wciąż trwają prace zmierzające do podniesienia estetyki gminy. Jednym z działań jest likwidowanie barier architektonicznych. Jeżeli chodzi o dostosowanie ulic i chodników to każdy nowo wybudowany oraz przebudowywany chodnik zawiera likwidację tych barier. Część budynków publicznych również posiada zjazdy dla osób niepełnosprawnych, niestety do tej pory nie udało się jeszcze zrealizować tego działania we wszystkich budynkach publicznych.

Zorganizowano system wywozu śmieci. Wybrano do tego działania odpowiedni podmiot. Każdy z mieszkańców miał możliwość zawarcia umowy na wywóz nieczystości.

W celu podniesienia estetyki gminy zagospodarowano również Plac Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą (oprócz oświetlenia) oraz tereny zielone osiedla nowe miasto.

Odnowiono także elewacje budynków komunalnych.

Zaplanowaną budowę i modernizację 0,3 km chodnika rocznie zrealizowano tylko częściowo.

Organizowano kursy i szkolenia dla 100 osób rocznie.

Raz na kilka lat odbywały się również konkursy na najbardziej estetyczną zagrodę.

- Wyższy poziom wykształcenia mieszkańców

W celu podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców w  gminie rozwijają się pozaszkolne formy kształcenia oraz  organizowane są różne kursy.

Gmina wspierała także inicjatywę powołania wyższej uczelni zawodowej w powiecie, w wyniku czego powstał w Skępem oddział bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, który jednak działał tylko przez kilka lat.

W szkołach na terenie gminy utworzono pracownie komputerowe.

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje.

Wprowadzono stypendia naukowe dla bardzo dobrych i biednych uczniów, nie udało się jednak wprowadzić stypendium dla studentów.

Kolejnym zadaniem była racjonalna organizacja szkolnictwa gminnego –  w ramach, tego zadania zlikwidowano dwie szkoły.

- Znaczny przyrost miejsc pracy

W ramach tego celu w gminie odbywają się szkolenia dla bezrobotnych.

Powołano punkt informacji gospodarczej w UMiG.

Nie wywołano jednak planowanej uchwały dotyczącej ulg podatkowych dla inwestorów.

Nie powołano również inkubatora przedsiębiorczości.

Jeżeli chodzi o działania takie jak: zmiana przeznaczenia gruntów nad zalewem i jeziorami na turystyczną i rekreacyjną oraz wydzielenie w planach zagospodarowania pod działalność gospodarczą to w zależności od rodzaju potrzeby realizuje się na podstawie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy i studium uwarunkowań.

Gmina prowadziła i prowadzi nadal współpracę z instytucjami finansującymi rozwój przedsiębiorczości, a są to Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Współpracuje również z ARiMR oraz z instytucjami Unii Europejskiej.

- Promocja gminy

W ramach działań mających na celu promocję gminy powstała strona internetowa, która sprawnie działa do dnia dzisiejszego.

Co roku wydawane są informatory turystyczne i gospodarcze.

Działanie dotyczące wykorzystania w celach promocyjnych lokalnej gazety było początkowo realizowane, ale z czasem działanie to zyskało inną formę.

Opracowano koncepcję i plany zagospodarowania skarpy wiślanej. Wykonano drogi dojazdowe oraz dojścia do Wisły, doprowadzono tam również energię elektryczna i wodę. Dokonano także jej zadrzewienia.

Sukcesywnie odbywa się również uzupełnianie zadrzewień terenów  dla celów rekreacyjnych na terenie gminy.

Działaniami w tym zakresie, których nie udało się zrealizować są: urządzenie pola namiotowego oraz podpisanie umowy z gminą Forshaga w Szwecji.

- Infrastruktura techniczna zabezpieczająca rozwój gospodarczy

Jednym z zamierzonych działań w sferze infrastruktury technicznej było wybudowanie 66 oczyszczalni przydomowych na terenie gminy, które uchwałą Rady Miasta zmieniono na budowę do 20-30 oczyszczalni przydomowych rocznie. Do dnia dzisiejszego powstało ich na terenie gminy około 250.

W kwestii wybudowania kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Dobrzyniu, nie do końca zadanie udało się zrealizować, ale dużą jego część.

Zmodernizowano dużą część dróg gminnych (z żużlowych na tłuczeń i część na twarde), jednak nie tyle ile zaplanowano do realizacji w Strategii.

Zmodernizowano również ujęcia stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą, Grochowalsku i Chalinie, jednak nadal jest to niedostateczne.

Z zamierzonych 15 km modernizacji sieci wodociągowej w mieście i gminie, udało się zmodernizować znaczną część.

Nie doszła do skutku planowana budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków we wsiach Chalin i Lenie Wielkie.

Nie udało się również doprowadzić gazu do miasta oraz wybudowanie sieci gazowej na jego terenie.

- Bogata oferta kulturalna

W działaniach dotyczących sfery kulturalnej udało się doposażyć świetlice szkolne.

Zatrudniono w  Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak” instruktorów poszczególnych kół zainteresowań.

Organizowana jest coraz większa liczba imprez kulturalnych na terenie gminy.

Nie udało się dokończyć budowy domu kultury, ale stworzono go w innym obiekcie.

- Dobrze wykorzystane walory turystyczne gminy

Wybudowano wielofunkcyjny ośrodek sportów wodnych i rekreacji w Dobrzyniu nad Wisłą (hangary).

Przy udziale środków zewnętrznych wybudowano również Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki.

Wyznaczono jeden szlak rowerowy na terenie gminy.

Z planowanych działań w tej sferze nie udało się zabudować kąpielisk w Dobrzyniu, Chalinie i Leniach Wielkich, zagospodarowano natomiast miejsca rekreacyjne w Chalinie i Dobrzyniu.

Nie udało się również powołać lokalnego radia o zasięgu gminnym, jednak gmina prowadzi współpracę z lokalnymi rozgłośniami: Radiem Hit oraz „Gra”.

- Rentowne gospodarstwa rolne

Na terenie gminy powstały trzy gospodarstwa agroturystyczne, z których dwa wciąż funkcjonują.

Odbywają się różne szkolenia dla rolników w zakresie tworzenia tych gospodarstw oraz dotyczące inwestycji i produkcji.

Rolnicy otrzymali pomoc prawną w tworzeniu i rejestracji grup producenckich. Nie zapewniono jednak pomocy finansowej dla menadżera w obsłudze grupy przez 2 lata jak planowano.

Wspierano także inwestycje w gospodarstwach rolnych.

Utrzymuje się korzystny system podatków lokalnych dla zaplecza obsługującego rolnictwo.

Utworzono w UMiG samodzielne stanowisko ds. rolnych

Z zaplanowanych działań nie udało się wywołać uchwały o ulgach podatkowych dla gospodarstw agroturystycznych.

- Bezpieczne miasto i gmina

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy powołano policyjny telefon zaufania.

Prowadzone są profilaktyczne szkolenia mieszkańców w zakresie zagrożeń i sposobów przeciwdziałania.

Gmina współfinansuje koszty transportu  policji.

Zapewniony jest całodobowy system łączności.

Przygotowano pomieszczenie nowego Posterunku Policji w obiekcie należącym do gminy oraz doposażono w niezbędne środki techniczne.

Jednak w ciągu lat, które upłynęły od momentu uchwalenia Strategii nastąpiło wiele przemian społecznych i gospodarczych. Ponadto zmieniły się uwarunkowania zewnętrzne spowodowane przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wpłynęło to w sposób znaczący na podejście do inwestycji i realizacji projektów przez samorządy. Zarówno czas jaki minął od uchwalenia pierwotnego dokumentu, jak i wpływ środków pomocowych i integracja z UE to główne przesłanki, które wpłynęły na decyzję o przystąpieniu do opracowania nowego dokumentu strategicznego.

W 2012 roku, w ramach pilotażowego projektu „Decydujmy Razem”, podjęto prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy. Zasadnicza perspektywa czasowa obecnej Strategii została określona do 2020 r., przy czym przyjęto, że częścią składową dokumentu będzie plan działań o mniejszym horyzoncie czasowym, obejmującym lata 2013 – 2015.

# 2. PROCES TWORZENIA STRATEGII

Priorytetem władz samorządowych miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą jest stałe dążenie do podnoszenia jakości  życia mieszkańców gminy. Działalność władz i urzędników samorządowych wiąże się z koniecznością skutecznego rozwiązywania wielu istotnych problemów, które mają bezpośredni wpływ na poziom i warunki życia na terenie gminy. Wymaga to realizacji różnorodnych przedsięwzięć, zarówno infrastrukturalnych, jak i społecznych. Ich skuteczna i efektywna realizacja nie może być oparta tylko na bieżących decyzjach, które nie są powiązane z dalekosiężnymi celami strategicznymi. Niezbędne staje się zatem opracowanie i wdrożenie dokumentu, który będzie wyznaczał długookresową perspektywę działania.

Strategia rozwoju gminy jest podstawowym dokumentem, na którym powinna zostać oparta bieżąca praca samorządu i długoterminowe planowanie rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz kierunków rozwoju Gminy. Strategia jest wyznacznikiem działań dla wszystkich podmiotów zlokalizowanych lub obejmujących swym zasięgiem dany obszar. Jego wykonanie zależy od wielu instytucji i zewnętrznych czynników.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012 - 2020 jest zatem dokumentem kierunkowym, stanowiącym podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez władze samorządowe oraz podmioty sektora prywatnego, organizacje pozarządowe, mieszkańców gminy, a także jest dokumentem niezbędnym w przypadku starania sie o środki z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych we wskazanych latach.

„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2020” została opracowana w ramach pilotażowego projektu wspierania partycypacji społecznej pod nazwą ,,Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”. Projekt ten jest propozycją współpracy władz samorządowych i społeczności lokalnych. Współpraca ta ma na celu zwiększenie skuteczności funkcjonowania administracji publicznej, z kolei lokalne społeczności poprzez aktywne uczestnictwo zwiększają swój udział w decyzjach podejmowanych przez samorząd lokalny.

Proces tworzenia dokumentu rozpoczął się w marcu 2012 roku. Powołano w tym celu zespół partycypacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele różnych środowisk społeczności lokalnej. Pracę zespołu od strony merytorycznej wspierał doradca z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dr Cezary Trutkowski, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego.

W pracach nad dokumentem na różnych etapach jego tworzenia uczestniczyli:

| Bartoszewski Ryszard | Nagórska Katarzyna |
| --- | --- |
| Brudnicki Grzegorz | Nowakowski Jacek |
| Chęcka Renata | Ochocińska Katarzyna |
| Kalińska Halina | Pawłowska Krystyna |
| Kłobukowski Dariusz | Raszkiewicz Sławomir |
| Kowalewski Sławomir | Stepczyński Andrzej |
| Kraśnicka Katarzyna | Szymański Paweł |
| Kubacka Ewa | Śliwiński Paweł |
| Kuczmarski Artur | Tomczyk Ewa |
| Kwiatkowska Danuta | Turkiewicz Magdalena |
| Lejmanowicz Katarzyna | Wasilewski Łukasz |
| Lewandowska Małgorzata | Wiśniewski Piotr |
| Mazurek Grzegorz | Ziółkowska Jadwiga |
| Mierzejewski Mirosław | Żuchowski Krzysztof |

Pracę rozpoczęto od omówienia obecnego stanu Gminy oraz przygotowania wstępnej analizy SWOT. Proces aktualizacji Strategii Miasta i Gminy poprzedziło również badanie ankietowe mieszkańców przeprowadzone w maju 2012 roku na reprezentatywnej grupie 326 gospodarstw domowych. Ankiety zostały rozprowadzone za pośrednictwem sołtysów oraz upoważnionych do tego osób.

Pytania w ankiecie dotyczyły m.in. zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lokalnej, uczestnictwa w organizacjach pozarządowych, a także stopnia otwartości na innych współmieszkańców, dotyczyły także poziomu zadowolenia z zamieszkiwania w Gminie i ogólną ocenę warunków życia. Ponadto pytania dotyczyły oceny takich obszarów życia w Gminie jak: środowisko przyrodnicze, estetyka, czystość, ocena jakości infrastruktury drogowej, ocena usług edukacyjnych oraz z zakresu kultury i sportu.

Następnie biorąc pod uwagę wyniki badań ankietowych zweryfikowano opracowaną wcześniej analizę SWOT i utworzono jej ostateczną wersję, która stała się podstawą do dalszych działań czyli określenia Wizji oraz celów strategicznych i operacyjnych tworzonej Strategii.

Po wypracowaniu wizji, celów strategicznych oraz operacyjnych, zespół opracował działania, które trzeba zrealizować w obrębie każdego z celów.

Kolejnym krokiem było opracowanie planu działań Strategii.

Po przygotowaniu roboczej wersji dokumentu i zatwierdzeniu jej przez Zespół Partycypacyjny, Strategia została poddana konsultacjom społecznym.

Po zakończonych konsultacjach Zespół przeanalizował wszystkie złożone przez mieszkańców Miasta i Gminy wnioski i podjął decyzję, które z nich zostaną uwzględnione, a które nie. Przyjęte w wyniku konsultacji wnioski zostały uwzględnione w projekcie Strategii.

# 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

## 3.1. Ogólna charakterystyka gminy

Miejsko-Wiejska Gmina Dobrzyń nad Wisłą jest jedną z 34 gmin miejsko-wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim i jedną z dwóch na terenie powiatu lipnowskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 115,44 km2, z czego 5,5 km2 zajmuje miasto, pozostałe 109,9 km2 to obszary wiejskie. Położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jest jedną z dziewięciu jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład powiatu lipnowskiego, który sąsiaduje z powiatem rypińskim, włocławskim, toruńskim, aleksandrowskim i golubsko-dobrzyńskim. Leży ona nad rzeką Wisłą, bezpośrednio nad Włocławskim Zbiornikiem Wodnym, największym w promieniu 300 km.

Mapa sytuująca gminę Dobrzyń nad Wisłą i sąsiadujące miejscowości.

Gmina sąsiaduje z miastem Włocławek, z gminami Wielgie i Tłuchowo w powiecie lipnowskim, z gminami Włocławek i Fabianki w powiecie włocławskim oraz z gminą Brudzeń Duży w powiecie płockim, w województwie mazowieckim.

W strukturze województwa kujawsko-pomorskiego, Gmina Dobrzyń nad Wisłą, należy do gmin średnich pod względem powierzchni i do gmin większych pod względem liczby ludności. Gminę zamieszkuje 8096 mieszkańców, w tym 2357 to mieszkańcy miasta Dobrzynia nad Wisłą, a 5739 to ludność zamieszkująca obszary wiejskie (stan na dzień 31.12.2011 r.).

Gmina Dobrzyń nad Wisłą skupia 30 miejscowości, a pod względem administracyjnym wydzielono 24 sołectwa. Są to: Grochowalsk, Główczyn, Szpiegowo, Dyblin, Kochoń, Kisielewo, Tulibowo, Płomiany, Glewo, Kamienica, Wierznica, Kolonia Chalin, Stróżewo, Mokowo, Krojczyn, Lenie Wielkie, Krępa, Mokówko, Strachoń, Ruszkowo, Chalin, Zbyszewo, Bachorzewo i Michałkowo.

Najliczniej zasiedlonymi sołectwami są: Chalin (z Chudzewem) 595 mieszkańców, Lenie Wielkie (ze Skaszewem) 537, Krojczyn 487 oraz Grochowalsk 424 mieszkańców. Największą miejscowością w Gminie jest samo miasto Dobrzyń nad Wisłą, w którym zamieszkuje 2357 osób, co stanowi 29,11% ogółu mieszkańców Gminy.

Siedzibą władz samorządowych gminy jest miasto Dobrzyń nad Wisłą.

## 3.2. Uwarunkowania geograficzno-środowiskowe

Gmina Dobrzyń nad Wisłą leży w fizyczno geograficznym mezoregionie Pojezierze Dobrzyńskie. Na terenie Gminy przeważa płaska, miejscami falista wysoczyzna morenowa, wznosząca się przeciętnie 100-105 m n.p.m. Powierzchnię wysoczyzny morenowej rozcinają niewielkie rynny polodowcowe, których dna wykorzystują niewielki cieki: Bętlewianka, Wierzniczanka i Święty Strumień. Ponadto urozmaicają ją liczne zagłębienia wytopiskowe, głównie w rejonie Dyblina, Grochowalska, Wierznicy, Płomian i Leni Małych, których dna są podmokłe lub wypełniają je niewielkie „oczka” wodne. Obszar wysoczyzny morenowej jest praktycznie bezleśny. Rosnące tu przed wiekami zasobne lasy na siedliskach grądowych zostały dawno wykarczowane, a grunty przeznaczone pod użytkowanie rolnicze.

Użytki rolne zajmują największy obszar Gminy około 83 %. Strukturę użytkowania gruntów w Gminie Dobrzyń nad Wisłą przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1.  Struktura użytkowania gruntów w Gminie Dobrzyń nad Wisłą (stan na dzień 1 styczeń 2012 r.)

*powierzchnia podana według opłat podatkowych

| Użytkowanie gruntów (w hektarach) | Miasto | Gmina | Razem* |
| --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia łączna (ha) | 627 | 10956 | 11583 |
| użytki rolne: | 336 | 9370 | 9706 |
| grunty orne | 299 | 8310 | 8609 |
| sady | 14 | 323 | 337 |
| łąki trawiaste | 0 | 211 | 211 |
| pastwiska trwałe | 12 | 291 | 303 |
| inne | 11 | 235 | 246 |
| lasy i grunty leśne: | 17 | 304 | 321 |
| lasy | 1 | 267 | 268 |
| zakrzewienie i zadrzewienia | 16 | 37 | 53 |
| tereny zabudowane i zurbanizowane | 27 | 243 | 270 |
| grunty pod wodami | 247 | 861 | 1108 |
| pozostałe | 0 | 178 | 178 |

Lasy na terenie gminy, jak już wspomniano, zajmują powierzchnię wynoszącą zaledwie 2,7% ogólnej powierzchni gminy. Ponadto, rozmieszczenie kompleksów leśnych jest nierównomierne. Niewielkie kompleksy leśne występują w rejonie miejscowości: Chalin, Ruszkowo, Lenie Małe, Wierznica oraz Dyblin. Są to drzewostany sosnowe w wieku 40-60 lat, z licznymi domieszkami gatunków liściastych (brzozy, garbu), wykształcone na siedliskach boru mieszanego świeżego.

Obszar Gminy Dobrzyń nad Wisłą jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Osią hydrograficzną obszaru jest rzeka Wisła (Zbiornik Włocławski), która przyjmuje wody niewielkich dopływów zbierających wodę z tej części Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Przeważa zasilanie wodami opadowymi, w tym za pośrednictwem licznych niewielkich cieków i z licznych rowów melioracyjnych, w mniejszym stopniu wodami podziemnymi. Bardzo ubogie są natomiast zasoby wód stojących. Na terenie Gminy znajdują się tylko 2 jeziora. Większym jest jezioro Chalińskie o powierzchni 125 ha, a drugim jest jezioro Lenie o powierzchni 20,3 ha. Obydwa jeziora należą do  zbiorników o bardzo niekorzystnych cechach morfometrycznych, stąd też ich podatność na degradacje wykracza poza kategorię. Wody jeziora Chalińskiego są silnie zanieczyszczone ze względu na bezpośrednie źródła zanieczyszczeń, intensywnie rolniczo użytkowaną zlewnię oraz niekorzystne cechy jeziora. W trakcie ostatnich badań przeprowadzonych w 2003 roku wody te nie odpowiadały normom. Pod względem sanitarnym wody jeziora Chalińskiego odpowiadały II klasie czystości. Jezioro Lenie było badane raz w 1995 roku. Na podstawie tego badania stwierdzono również, że jest to jezioro silnie zanieczyszczone, jego wody nie odpowiadają obowiązującym normom. Pod względem sanitarnym wody odpowiadają III klasie czystości wód.

Ponadto na terenie Gminy znajduje się szereg niewielkich śródpolnych „oczek” wodnych, wypełniających dna zagłębień wytopiskowych oraz lokalne mokradła i podmokłości. Mają one duże znaczenie ekologiczne z uwagi na retencję wód.

Obszar Gminy jest ubogi w zasoby surowców mineralnych. Są to niewielkie złoża kruszywa znajdują się w rejonie Chalina, Wierznicy i Dyblina oraz złoża torfowe, które występują w pobliżu Dyblina, Wierznicy, Główczyna i Michałkowa.

Gmina Dobrzyń nad Wisłą znajduje się w strefie korzystnej pod względem zasobów energii wiatru. W związku z tym na jej obszarze rozwija się energetyka wiatrowa. Aktualnie na terenie Gminy funkcjonują farmy wiatrowe, zlokalizowane w czterech miejscowościach. Farma w Dobrzyniu nad Wisłą obejmuje 17 siłowni wiatrowych o mocy 2 MW każda, w planach jest jeszcze do wykonania 6 siłowni. Na kolejnej farmie umiejscowionej w Grochowalsku funkcjonuje 5 siłowni o mocy 150 kW oraz 5 siłowni o mocy 135 kW każda. Na farmie wiatrowej w Kamienicy pracują 3 siłownie o mocy 150 kW i planowana jest tu jeszcze jedna siłownia. Ostatnia farma zlokalizowana jest w miejscowości Zbyszewo, gdzie aktualnie działają 3 siłownie wiatrowe o mocy 150 kW, planowana jest tu jeszcze jedna siłownia o większej mocy.

Od lat Gmina Dobrzyń nad Wisłą boryka się z problemem osuwisk powstałych w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą. Osuwiska, które wystąpiły w latach 2010/2011 noszą znamiona klęsk żywiołowych. W związku z tym postanowiono przeprowadzić badania geologiczne tych osuwisk, czym zajął się  Państwowy Instytut Geologiczny z Warszawy.

Jak wynika z badań można je podzielić je na dwa obszary. Jedno osuwisko centralne, które wystąpiło w okolicy Góry Zamkowej, ul. Podzamcze oraz ul. Farnej i drugie mniejsze przy ulicy Zjazd w Dobrzyniu nad Wisłą.

Pierwsze z nich położone jest na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim. Skarpa główna osuwiska ma wysokość 5 m. Można je podzielić na dwie sfery związane z jego aktywnością. Część aktywną można wyodrębnić głównie w części zachodniej, centralnej i południowej, natomiast część nieaktywną w północnej. W 1970 r. nastąpił wzrost aktywności tego osuwiska obserwowany do dzisiaj. W latach 2002, 2010 i 2011 obserwowane były kolejne fazy aktywności.

Drugie osuwisko usytuowane również w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą, obejmuje swym zasięgiem całą wysokość skarpy. Ma ono kilka stref aktywnych i okresowo aktywnych, głównie w dolnej części. Pozostała, większa część osuwiska pozostaje nieaktywna. Skarpa główna osuwiska w większej części jest słabo zachowana, a jej  wysokość nie przekracza 8 m. Osuwisko to było częściowo aktywne w 2010 i 2011 roku.

Badania wykazały, że ze względu na budowę geologiczną istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się dalszych ruchów osuwiskowych, których skala jest inna w różnych okresach.  W zawiązku z tym podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia skarpy wiślanej na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przed osuwiskami i likwidacji szkód spowodowanych ruchami osuwiskowymi.

Obszar Miasta i Gminy leży częściowo w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza ekologicznego Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej o znaczeniu międzynarodowym. Mimo takiego położenia obszar gminy znajduje się poza zasięgiem obecnego krajowego systemu ochrony krajobrazu tj. parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

Na terenie Gminy skromnie reprezentowane są indywidualne formy ochrony przyrody. Znajduje się tu tylko jeden pomnik przyrody – dąb szypułkowy o obwodzie 415 cm i wysokości 31 m. (Krojczyn). Predysponowane do ochrony jako pomniki przyrody są: aleja lipowa w Szpiegowie, starodrzew w otoczeniu kościołów w Grochowalsku i Mokowie oraz przy klasztorze w Dobrzyniu. Na prawną ochronę ze względów na wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze zasługuje strefa krawędziowa wysoczyzny morenowej wraz z terenem w obrębie dna doliny Wisły oraz pasem wysoczyzny w sąsiedztwie krawędzi.

Na obszarze Gminy znajdują się tereny zieleni urządzonej w postaci parków podworskich w miejscowościach: Bachorzewo, Chalin, Dyblin, Grochowalsk, Kamienica, Kisielewo, Krojczyn, Lenie Wielkie i Płomiany. Parki w Bachorzewie, Chalinie, Dyblinie, Grochowalsku, Krojczynie, Leniach Wielkich są wpisane do rejestru zabytków i podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów o ochronie dóbr kultury. Ponadto ochronie podlegają ciągi szpalerowe drzew wzdłuż dróg.

## 3.3. Uwarunkowania demograficzno-społeczne

3.3.1. Ludność

Gminę zamieszkuje 8096 mieszkańców, w tym 2357 to mieszkańcy miasta Dobrzynia nad Wisłą, a 5739 to ludność zamieszkująca obszary wiejskie (stan na dzień 31.12.2011 r.) Aktualnie gęstość zaludnienia wynosi prawie 79 osób/km2.

Tabela 2. Liczba mieszkańców gminy w poszczególnych latach.

| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność ogółem | 8194 | 8158 | 8151 | 8115 | 8096 |

Powyższe dane wskazują na tendencję spadkową liczby ludności Gminy od roku 2008.

Statystyka ludności według grup wiekowych na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco:

Tabela 3. Statystyka ludności według płci i grup wiekowych

| Grupy wiekowe | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| wiek przedprodukcyjny: |  |  |  |
| 0-6* | 294 | 328 | 622 |
| 7-15 | 399 | 398 | 797 |
| 16-19 | 217 | 264 | 481 |
| wiek produkcyjny: |  |  |  |
| 20-60 | 2325 |  | 2325 |
| 20-65 |  | 2726 | 2726 |
| wiek poprodukcyjny: |  |  |  |
| powyżej 60 | 793 |  | 793 |
| powyżej 65 |  | 352 | 352 |
| Razem | 4028 | 4068 | 8096 |

Źródło: Dane UMiG- Ewidencja ludności

*W przedziale wiekowym 0-6 wyróżniamy dzieci:

- 0-2 lata – 263,

- 3-5 lat – 267,

- 6 lat – 92.

W strukturze ludności wyraźnie dominują osoby w wieku produkcyjnym, natomiast najmniejszy odsetek stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym, zaledwie 14,14 % całej populacji Gminy.

W ogólnej strukturze płci pewną, choć niewielką przewagę mają mężczyźni (liczba mężczyzn w stosunku do liczby kobiet jest wyższa o 40 osób - wskaźnik liczby kobiet na 100 mężczyzn wynosi 99).

3.3.2. Budownictwo mieszkaniowe

Głównym rodzajem budownictwa na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą jest budownictwo indywidualne. Znaczna większość, mieszkańców mieszka w domach jednorodzinnych.

Liczba gospodarstw domowych w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą ogółem wynosi 2153, z tego 673 w mieście, a 1480 w sołectwach.

Tabela4. Liczba gospodarstw domowych z podziałem na sołectwa:

| Sołectwo | Liczba gospodarstw domowych |
| --- | --- |
| Bachorzewo | 76 |
| Chalin | 169 |
| Dyblin | 66 |
| Glewo | 57 |
| Główczyn | 22 |
| Grochowalsk | 88 |
| Kamienica | 51 |
| Kisielewo | 33 |
| Kochoń | 30 |
| Kolonia Chalin | 29 |
| Krępa | 23 |
| Krojczyn | 114 |
| Lenie Wielkie | 151 |
| Michałkowo | 64 |
| Mokowo | 80 |
| Mokówko | 41 |
| Płomiany | 101 |
| Ruszkowo | 18 |
| Strachoń | 27 |
| Stróżewo | 37 |
| Szpiegowo | 83 |
| Tulibowo | 38 |
| Wierznica | 47 |
| Zbyszewo | 35 |

Źródło: Dane UMiG

Na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą utworzono 13 wspólnot mieszkaniowych. Liczba mieszkań ogółem we wspólnotach mieszkaniowych wynosi 178, w tym liczba mieszkań własnościowych wynosi 81, natomiast pozostałe 97 to mieszkania komunalne. Ogółem we wspólnotach mieszkaniowych zameldowane są 583 osoby, w tym 236 osób w mieszkaniach własnościowych, a 347 osób to lokatorzy mieszkań komunalnych.

Liczba mieszkań komunalnych, które nie są wspólnotami wynosi 91, a zamieszkuje w nich 265 osób.

24 mieszkania należą do Spółdzielni Mieszkaniowej, w których zameldowanych jest 55 osób.

Stan techniczny mieszkań jest zadowalający. Pod względem wyposażenia w instalacje techniczne większość mieszkań jest wyposażona w podstawowym standardzie, tzn. zaopatrywana jest co najmniej w wodę z wodociągu i WC.

3.3.3. Najważniejsze problemy społeczne

Jednymi z  najważniejszych problemów społecznych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą są dysfunkcje opiekuńczo-wychowawcze, które osłabiają rodziny, a tym samym nie pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb rozwojowych dziecka. Jeżeli konkretnie chodzi o kwestię dziecka problemami, które najczęściej występują zarówno na terenie szkoły jak i w domu rodzinnym są: palenie papierosów, alkoholizowanie się, zaniedbanie przez dom, potrzeba sprawowania opieki przez kuratora sądowego, ucieczki z domu oraz stosowanie agresji i przemocy w grupie rówieśniczej. Kolejnym ważnym problemem społecznym, jest sytuacja osób niepełnosprawnych i starszych, którym należy udzielić odpowiedniego wsparcia, gdyż są to grupy szczególnie podatne na marginalizację i wykluczenie społeczne. Równie ważne jest przeciwdziałanie bezrobociu prowadzącemu do ubóstwa i stwarzającemu zagrożenie bezdomnością, zwłaszcza że problem ten dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, lecz także całej rodziny. Istotnym zagadnieniem jest także niwelowanie problemu uzależnień, negatywnie wpływającego na kondycję lokalnej społeczności. Problemy wynikające z picia alkoholu i zażywania narkotyków stanowią obecnie jedną z poważniejszych kwestii społecznych. Zjawisko to ma istotny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego (wzrasta liczba nieletnich nietrzeźwych sprawców przestępstw, ale również nieletnich nietrzeźwych ofiar), jak również ogólny stan zdrowia populacji, zdolność do konkurencji na coraz bardziej wymagającym rynku pracy, a także na relacje interpersonalne z rówieśnikami i środowiskiem rodzinnym. Na terenie gminy, należy ponadto rozwijać kapitał społeczny i ludzki w środowisku lokalnym (w tym ruch pozarządowy), aby móc w skuteczny sposób realizować nowatorskie rozwiązania i występować o fundusze wspomagające rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych.

3.3.4. Struktura bezrobocia

Ważnym problemem gospodarczym i społecznym w Gminie jest wysoki poziom bezrobocia. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie na dzień 31 grudzień 2011 było zarejestrowanych 861 osób bezrobotnych (stanowi to 17,04% mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym).

Podkreślić jednak należy, że dane urzędu pracy mogą nie w pełni odzwierciedlać stan bezrobocia, gdyż nie obejmują zjawiska ukrytego bezrobocia oraz powszechności „pracy na czarno”, czy osób pozostających bez pracy i jednocześnie formalnie nie spełniających przesłanek prawnych osoby bezrobotnej.

Wykres:. Liczba osób bezrobotnych w latach 2001-2011

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie

Analizując powyższe dane można wyróżnić lata 2007-2008 w których odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jednak w kolejnych latach liczba ta ponownie wzrosła. W roku 2010 było aż o 258 osób bezrobotnych więcej w stosunku do roku 2008. W roku 2011 natomiast liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 51 osób.

Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych w latach 2007-2011 z uwzględnieniem płci.

| Bezrobotni | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 670 | 654 | 828 | 912 | 861 |
| Mężczyźni | 297 | 289 | 403 | 454 | 397 |
| Kobiety | 373 | 365 | 425 | 458 | 464 |

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

Powyższa tabela obrazuje, że większy problem ze znalezieniem pracy mają kobiety. Z roku na rok ponad połowa osób bezrobotnych to właśnie kobiety.

Tabela 6. Struktura bezrobotnych w latach 2010-2012

| Wyszczególnienie |  | Rok 2010 (stan na dzień 31.12.2010) | Rok 2011 (stan na dzień 31.12.2011) | Rok 2012 (stan na dzień 30.6.2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy |  | 882 | 825 | 766 |
| W tym | do 25 roku życia | 246 | 192 | 168 |
|  | powyżej 50 roku życia | 144 | 131 | 140 |
|  | długotrwale | 565 | 546 | 521 |
|  | bez kwalifikacji zawodowych | 372 | 428 | 406 |
|  | bez doświadczenia zawodowego | 386 | 348 | 306 |
|  | bez wykształcenia średniego | 650 | 603 | 546 |
|  | samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia | 52 | 63 | 64 |
|  | kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | 128 | 145 | 145 |
|  | którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 7 | 7 | 3 |
|  | niepełnosprawni | 4 | 5 | 5 |
| - Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy |  |  |  |  |
| Z tego | do 1 | 73 | 47 | 59 |
|  | 1 – 3 | 201 | 148 | 85 |
|  | 3 – 6 | 135 | 106 | 113 |
|  | 6 – 12 | 110 | 129 | 169 |
|  | 12 – 24 | 163 | 208 | 170 |
|  | pow. 24 | 230 | 223 | 215 |
| - Bezrobotni wg wieku |  |  |  |  |
| Z tego | 18 – 24 | 246 | 192 | 168 |
|  | 25 – 34 | 256 | 264 | 249 |
|  | 35 – 44 | 176 | 180 | 171 |
|  | 45 – 54 | 174 | 164 | 152 |
|  | 55 – 59 | 46 | 49 | 56 |
|  | 60 – 64 | 14 | 12 | 15 |
| - Bezrobotni wg wykształcenia |  |  |  |  |
| Z tego | wyższe | 40 | 45 | 32 |
|  | policealne i średnie zawodowe | 172 | 177 | 182 |
|  | średnie ogólnokształcące | 50 | 38 | 51 |
|  | zasadnicze zawodowe | 244 | 237 | 215 |
|  | gimnazjalne i poniżej | 406 | 364 | 331 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

Według powyższych danych największą liczbę osób spośród bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, stanowią osoby bez wykształcenia średniego, mimo iż liczba ta z roku na rok maleje, to jednak te osoby wciąż stanowią największą grupę. Kolejną dość dużą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Również spora liczba bezrobotnych to osoby bez kwalifikacji zawodowych i liczba osób z tej grupy ma tendencję wzrostową. Dość dużą grupę tworzą także osoby bez doświadczenia zawodowego.

Powyższa tabela obrazuje również, iż największą liczbę jeżeli chodzi o bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy stanowią osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, jednak liczba ta w ostatnich latach choć nieznacznie, ale się zmniejsza. Kolejna pod względem liczebności grupa zarejestrowanych według omawianego kryterium to osoby pozostające bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Równie pokaźna grupa,  to osoby bez pracy od 6 do 12 miesięcy,  liczba osób w tej grupie z roku na rok wzrasta.

Jeżeli chodzi o bezrobotnych zarejestrowanych według wieku bardzo wyraźnie widać, iż dominują tu osoby w wieku produkcyjnym.  W ciągu analizowanego okresu największą grupę stanowią osoby młode w wieku od 25 do 34 lat. Najmniejsze zaś, osoby w przedziale wiekowym 60-64 oraz 55-59.

Struktura wykształcenia bezrobotnych zamieszkujących teren gminy pokazuje, że zdecydowaną większość stanowią osoby, które swoją edukacje zakończyły na poziomie szkoły gimnazjalnej lub wcześniej, jednak liczba ta ma tendencję malejącą. Sporą grupę tworzą także bezrobotni legitymujący się wykształceniem zasadniczym zawodowym, gdzie nastąpił spadek liczebności oraz policealnym i średnim zawodowym z liczbą wzrastającą.

## 3.4. Gospodarka

3.4.1. Podmioty gospodarcze

Według danych z końca 2011 r. na terenie obejmującym miasto i obszar wiejski Gminy Dobrzyń nad Wisłą działa 411 podmiotów gospodarki narodowej, tj. podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 378 podmiotów działa w sektorze prywatnym, a pozostałe 33 w sektorze publicznym. Miasto Dobrzyń nad Wisłą jest ważnym ośrodkiem gospodarczym o zasięgu lokalnym. Na jego terenie funkcjonuje 161 podmiotów gospodarczych.

Sytuacja z ostatnich 5 lat przedstawia się następująco:

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 413 | 436 | 405 | 413 | 411 |
| Sektor publiczny | 21 | 26 | 27 | 29 | 33 |
| Sektor prywatny | 392 | 410 | 378 | 384 | 378 |

Jak wynika z powyższej tabeli w stosunku do najlepszego roku 2008 ubyły 32 podmioty w sektorze prywatnym.

Najliczniej reprezentowane (według kolejności) są następujące dziedziny działalności:

- sekcja G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle), w której działają 104 podmioty,

- sekcja F (budownictwo) 63 podmioty,

- sekcja C (przetwórstwo przemysłowe) 31 podmiotów,

- sekcja A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) działa w niej 27 podmiotów.

W każdej z pozostałych działalności funkcjonujących na terenie gminy działa mniej niż 20 podmiotów.

Do największych pracodawców, mających podstawowe znaczenie dla miejscowego rynku pracy należą jednostki budżetowe, czyli Urząd Miasta i Gminy oraz placówki oświatowe.

Najwikszymi nie budżetowymi pracodawcami są: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bachorzewie, Firma ORPAK mieszcząca się w Szpiegowie, Firma Handlowa Eksport-Import Sebastian Onka w Dobrzyniu nad Wisłą, Firma Andur w Dobrzyniu nad Wisłą oraz miejscowy oddział Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego.

3.4.2. Rolnictwo

Najpoważniejszą rolę w życiu gospodarczym Gminy odgrywa rolnictwo. Zgodnie z danymi Urzędu Miasta i Gminy użytki rolne na terenie gminy zajmują 9706 ha (razem: grunty orne, sady, łąki trawiaste, pastwiska trwałe i inne), co stanowi aż 83, 8% powierzchni Gminy.

Gmina posiada najlepsze gleby w powiecie lipnowskim, stąd rolnictwo jest i będzie główną dziedziną gospodarki na terenie gminy. Przeważają gleby brunatnoziemne, mniejszy udział mają czarne ziemie, bielicowe, pseudobielicowe i gleby szare. Według klasyfikacji jakościowej gleb, 46,9% gruntów ornych stanowią gleby III klasy bonitacyjnej, a 42,5% klasy IV.

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest dość zróżnicowana i przedstawia się następująco:

Tabela 8. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych

| Grupy obszarowe użytków rolnych | Liczba gospodarstw |
| --- | --- |
| Do 1 ha (działki) | 571 |
| 1-2 ha | 447 |
| 2-5 ha | 332 |
| 5-7 ha | 181 |
| 7-10 ha | 169 |
| 10-15 ha | 134 |
| Powyżej 15 ha | 130 |
| ogółem | 1964 |

Źródło: dane UMiG – podatek rolny – 12.09.2012 r.

Jak wynika z powyższej tabeli największą grupę stanowią rolnicy posiadający działki o powierzchni do 1 ha, dość dużą grupę stanowią  także rolnicy mający gospodarstwa wielkości od 1 do 2 ha, najmniej jednak jest dużych gospodarstw, których powierzchnia wynosi ponad 15 ha.

3.4.3. Turystyka

Walory turystyczne Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą są jednym z podstawowych uwarunkowań jej rozwoju. Są to przede wszystkim walory środowiska przyrodniczego oraz walory kulturowe dostępne na terenie, które odznaczają się dużą atrakcyjnością. Atrakcyjność ta wiąże się zarówno z bogatą historią tego terenu, jak również z połączenia reliktów architektury z interesującym krajobrazem.

Dużą szansę dla rozwoju turystyki stanowi rzeka Wisła (Zbiornik Włocławski) oraz rzeźba terenu w szczególności w pasie nadbrzeżnym zalewu, a także jeziora występujące na terenie Gminy.

Niestety, walory turystyczne gminy nie zostały dotychczas w należyty sposób wykorzystane.

## 3.5. Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna jest to zespół urządzeń publicznych zaspokajających potrzeby socjalne, oświatowe i kulturalne ludności. Od jej stanu zależy jakość życia mieszkańców i ich szanse rozwoju.

3.5.1. Kultura

Jedną z głównych placówek wchodzących w skład infrastruktury kultury jest Dobrzyński Dom Kultury „Żak”. Przedmiotem jego działalności jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechniania i promowania kultury. Jest on organizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjnych (np. koncertów, festiwali, festynów, prelekcji i innych).

Działalność Domu Kultury to nie tylko imprezy, ale także praca w dziedzinie edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestniczą oni w zajęciach działających sekcji: gitarowo-wokalnej, plastycznej i tańca nowoczesnego, uczestniczą także w innych formach zorganizowanych zajęć kulturalnych jak gra w orkiestrze dętej.

Klub Seniora to kolejna forma działalności, mająca na celu aktywizację środowiska osób starszych. W ramach tej działalności prowadzony jest zespół muzyczny "Złoty Kłos". Seniorzy od lat biorą czynny udział w przeglądach artystycznych oraz występują podczas imprez gminnych.

Łącznie w kołach zainteresowań w ciągu tygodnia uczestniczy około 80 osób, w tym 27 w orkiestrze dętej, 14 w sekcji gitarowo-wokalnej, 15 osób w sekcji tanecznej, 12 w sekcji plastycznej i 9 osób w Zespole „Złoty Kłos”.

Dobrzyński Dom Kultury "Żak" organizuje także wypoczynek dla dzieci w okresie wakacji i ferii.

Dom Kultury jest organizatorem imprez, które od wielu lat cieszą się uznaniem i zainteresowaniem społeczności lokalnej i na stałe wpisują się w kalendarz dobrzyńskich imprez kulturalnych. Należą do nich m.in. Dzień Seniora, Zaduszki z Żakiem, Dzień Pączka, Jarmark Wielkanocny, Festiwale Smaku oraz różne imprezy dla dzieci, jak np. Mikołajki. Z cyklu Dobrzyńskie spotkania z kulturą organizowane są ciekawe spotkania autorskie, osób związanych z tworzeniem tradycji i kultury regionalnej.

Swoje spotkania odbywają również tutaj panie z Miejsko Gminnej Rady Kobiet, z którymi Dom Kultury współpracuje oraz Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK.

Ważną rolę w szerzeniu działalności kulturalno-oświatowej pełnią placówki biblioteczne. Na terenie Miasta i Gminy działają niestety tylko dwie: Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Filia Nr 1 w Chalinie.

Aktualnie stan faktyczny księgozbioru  biblioteki liczy 22 128, z tego przez ostatni rok zakupionych zostało 370 pozycji. Biblioteki prowadzą również prenumeratę czasopism, łącznie jest to 17 tytułów: Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą 11, zaś filia w Chalinie 6 tytułów.

Obecnie (2012r.) biblioteka w Dobrzyniu n. Wisłą dysponuje 6 komputerami, z czego 4 udostępniane są czytelnikom. Dzięki udziałowi naszej biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek Filia Nr 1 w Chalinie otrzymała sprzęt komputerowy wraz z drukarką. Komputer ten został oddany do użytku czytelników. Mogą oni korzystać z Internetu, a także drukować lub kserować materiały naukowe. Biblioteka posiada czytelnię internetową „Ikonka”, z której korzysta dziennie kilkunastu użytkowników. Powstał tu także kącika malucha dla najmłodszych czytelników biblioteki, w którym mogą oni rozwijać swoje zdolności plastyczne, a także zainteresowania czytelnicze.

Korzystanie z Bibliotek to jednak nie tyko czytanie książek. Nasza gminna biblioteka jest organizatorem wielu różnych konkursów, przedstawień, warsztatów, wystaw, przeglądów nowości wydawniczych, wycieczek wprowadzających dla przedszkolaków, lekcji bibliotecznych oraz wielu innych ciekawych przedsięwzięć przy współpracy z DDK „Żak” i DCSiT. We wszystkich tych przedsięwzięciach bardzo licznie uczestniczą zarówno uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy jak i dorośli mieszkańcy.

3.5.2. Oświata i wychowanie

Obecnie na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą  funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- Szkoły Podstawowe w Dobrzyniu nad Wisłą, Dyblinie, Krojczynie, Chalinie;

- Publiczne Gimnazja w Dobrzyniu nad Wisłą, Krojczynie, Chalinie;

- Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych;

- Przedszkole Samorządowe Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą;

- Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

Tabela 9. Liczba uczniów w placówkach oświatowych, których  organem prowadzącym jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą

|  | Liczba uczniów: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj placówki | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Przedszkole Samorządowe | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| Odziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych (SP) |  |  |  |  |  |
| przy SP w Dobrzyniu | 38 | 35 | 43 | 64 | 57 |
| przy SP w Dyblinie | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| przy SP w Krojczynie | 18 | 12 | 22 | 38 | 33 |
| przy SP w Chalinie | 27 | 40 | 24 | - | 36 |
| Razem | 92 | 96 | 99 | 111 | 136 |
| Szkoły Podstawowe |  |  |  |  |  |
| Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu | 252 | 239 | 231 | 214 | 213 |
| Szkoła Podstawowa w Dyblinie | 52 | 47 | 43 | 38 | 35 |
| Szkoła Podstawowa w Krojczynie | 154 | 147 | 123 | 122 | 124 |
| Szkoła podstawowa w Chalinie | 164 | 157 | 176 | 176 | 169 |
| Razem | 622 | 590 | 573 | 550 | 541 |
| Publiczne Gimnazja |  |  |  |  |  |
| Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu | 172 | 162 | 144 | 135 | 129 |
| Publiczne Gimnazjum w Krojczynie | 118 | 123 | 116 | 116 | 106 |
| Publiczne Gimnazjum w Chalinie | 110 | 113 | 91 | 76 | 77 |
| Razem | 400 | 398 | 351 | 327 | 312 |

Źródło: Dane UMiG - Zespół Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

Powyższe dane wyraźnie obrazują ciągły spadek liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach, co przełożyło się na zmniejszenie placówek oświatowych na terenie gminy. W 2009 roku zmniejszono liczbę oddziałów przedszkolnych jak i szkół podstawowych.

Zadowalający jest jednak fakt, iż z roku na rok zwiększa się liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych.

W placówkach pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w większości są to nauczyciele mianowani, a także kilkunastu dyplomowanych.

Organem prowadzącym dla tych placówek jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą. Obsługą finansowo-administracyjną szkół i placówek oświatowych podległych Gminie zajmuje się Zespół Obsługi Szkół.

Na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą od września 2010 r. swoją działalność rozpoczęła pierwsza niepubliczna placówka oświatowa. Jest to Niepubliczne Przedszkole „Zielona Kraina” w Krojczynie, dysponujące 39 miejscami.

Przedszkole Samorządowe dysponujące  45 miejscami dla dzieci w wieku 3-5 lat, których na terenie gminy jest 267, zabezpiecza niestety tylko 16,85 % potrzeb. Razem z przedszkolem niepublicznym dysponują 84 miejscami, co natomiast zabezpiecza 31,46% potrzeb, jednak to wciąż niewiele.

W Dobrzyniu nad Wisłą działa jedna szkoła średnia jest to Zespół Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej. Placówka ta uruchamia klasy w zależności od zapotrzebowania, w roku szkolnym 2011/2012 kształciła ona uczniów w następujących profilach:

- Technikum Żywienia i gospodarstwa domowego (102 uczniów);

- Technikum Rolnicze (51 uczniów),

- Technikum Hotelarstwa (19 uczniów)

Uzupełniające technikum żywienia i gospodarstwa domowego dla dorosłych (7 osób). Do wszystkich typów szkół uczęszczało ogółem 179 uczniów, a edukację prowadziło 31 nauczycieli. Organem prowadzącym tej placówki jest Starostwo Powiatowe w Lipnie.

3.5.3. Pomoc społeczna

Pomoc społeczna to realizacja polityki socjalnej państwa, mającej na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej a jednocześnie nie są w stanie samodzielnie sprostać powstałym problemom i rozwiązać ich przy pomocy własnych środków.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi.

Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą odpowiedzialny jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do jego obowiązków należy: prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej, bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki i usług domowych), współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem lokalnym oraz aktywizowanie środowiska lokalnego.

Środki finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. są wydatkowane na: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, składkę zdrowotną, zasiłki specjalne celowe, zasiłki celowe, odpłatność gminy za pobyt w DPS, dożywianie w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole średniej i przedszkolu.

Tabela 10. Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2009-2011.

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba rodzin i osób samotnie gospodarujących, które korzystały z pomocy społecznej (ogółem) | 919 | 732 | 714 |
| liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej | 2581 | 1983 | 1876 |

Źródło: Dane Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą

Powyższe dane wskazują na tendencję spadkową liczby rodzin  i osób korzystających z pomocy społecznej. W roku 2011 z pomocy skorzystało aż o 205 rodzin mniej w stosunku do roku 2009.

Głównymi powodami przyznania świadczeń z pomocy społecznej było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, przewlekła choroba i niepełnosprawność.

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku nie ograniczała się tylko do wypłaty świadczeń pieniężnych, istotnymi formami pomocy były również świadczenia rzeczowe, porady udzielane przez pracowników ośrodka, a także opieka psychologiczna. Ośrodek współpracował także z organizacjami pozarządowymi PKPS, PCK, OHP oraz Związkiem Kombatantów, Klubem Seniora, Szkołami, Policją, Kuratorami, Sołtysami , Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacją „Nadzieja” w Lipnie, Fundacją „Atlas” w Gdańsku , a także Dobrzyńskim Domem Kultury „Żak”.

3.5.4. Sport

Głównym organizatorem życia sportowego na terenie Miasta i Gminy jest Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki, które swoją działalność rozpoczęło 22 grudnia 2010 r. Jest to obiekt wielofunkcyjny, przystosowany do organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, masowych oraz zajęć treningowych. Kompleks sportowy obejmuje: halę sportową z widownią na 355 miejsc, zewnętrzne boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki siatkowej, badmintona, bieżnię 60 m, bar.  Ponadto w obiekcie znajduje się w pełni wyposażona siłownia, sauna i gabinet odnowy biologicznej, a także działający od lipca 2011 roku hotel sportowy.

Hala sportowa jest udostępniana na zajęcia w-f uczniom Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą. Natomiast w godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez instruktorów Centrum.

DCSiT jest inicjatorem życia sportowego mieszkańców Gminy poprzez organizację wielu imprez sportowych, jak np. turniej piłki halowej, minisiatkówki czy mistrzostwa w tenisie stołowym. Centrum jest również organizatorem różnych wycieczek, rajdów czy pokazów tańca.

Dobrzyńskie Centrum jest również administratorem obiektu piłkarskiego przy ul. Sportowej. W skład tego obiektu wchodzą: pawilon, boisko z nową nawierzchnią trawiastą, trybuny oraz bieżnia lekkoatletyczna, która wymaga renowacji.

Na ternie Miasta i Gminy ponadto użytkowane są następujące obiekty sportowo-rekreacyjne:

- przystań żeglarska,

- boiska do piłki plażowej w: Grochowalsku i Dyblinie oraz w mieście Dobrzyniu nad Wisłą;

- boiska trawiaste w Grochowalsku, Kisielewie, Chalinie, Glewie i Dobrzyniu nad Wisłą

- sale gimnastyczne i boiska przy szkołach

- place zabaw dla dzieci: dwa w Dobrzyniu nad Wisłą , Leniach Wielkich, Bachorzewie, Zbyszewie, Płomianach, Mokowie, Dyblinie, Grochowalsku;

- jednostanowiskowe miejsca do gry w piłkę koszykową w: Dobrzyniu nad Wisłą, Kisielewie oraz Płomianach.

W Gminie działają następujące organizacje sportowe: Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy (MLKS) „Wisła”; Dobrzyński Klub Żeglarski, zrzeszający zawodników w dwóch sekcjach: windsurfingu i żeglarskiej; Klub Sportowy Alternatywa.

3.5.5. Ochrona zdrowia

Na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą opiekę zdrowotną zapewniają trzy przychodnie lekarskie. Pierwsza z nich to Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARSMED”, mieszczący się w Dobrzyniu nad Wisłą. Do placówki tej zapisanych jest około 3900 pacjentów. Przyjmują tam następujący specjaliści:

- lekarze chorób wewnętrznych,

- lekarz pediatra,

- lekarz chirurg,

- lekarz pulmonolog,

- lekarze ginekolodzy,

- lekarz diabetolog (przyjmuje co 2 miesiące),

- lekarz urolog (przyjmuje co 2 miesiące),

- lekarz stomatolog – gabinet prywatny.

W placówce mieści się również gabinet fizykoterapii (zabiegi odpłatne).

Następną przychodnią jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WU-MED” w Grochowalsku. Liczba zarejestrowanych tam pacjentów to 1950. W placówce tej przyjmują: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz stomatolog.

Kolejną przychodnią jest Przychodnia Lekarza POZ w Chalinie. Ma ona pod swoją opieką około 1800 mieszkańców. W przychodni tej przyjmują lekarze rodzinni, pediatrzy oraz interniści.

Na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą funkcjonuje również gabinet stomatologiczny, zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą, świadczący usługi zarówno uczniom jak i mieszkańcom gminy.

Leczenie szpitalne zapewniają mieszkańcom gminy: Szpital we Włocławku oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

3.5.6. Organizacje społeczne/pozarządowe

Jedną z organizacji na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą jest Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK. Funkcjonuje on od 1986 roku. Zajmuje się on kultywowaniem historii i kultury Ziemi Dobrzyńskiej oraz gromadzeniem pamiątek związanych z historią miasta Dobrzynia nad Wisłą i okolic. Klub prowadzi Muzeum Dobrzyńskie, publikuje wydawnictwa dotyczące historii i kultury dobrzyńskiej. Jest również organizatorem wycieczek krajoznawczych, rajdów rowerowych, spływów kajakowych oraz różnych innych imprez o charakterze kulturalnym, historycznym, turystycznym, rekreacyjnym oraz krajoznawczym. Klub ten był inicjatorem ustanowienia nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego, która od 1995 roku aż do chwili obecnej, przyznawana jest ludziom związanym z Ziemią Dobrzyńską. Laureatem V edycji nagrody w 1999 roku został Prezydent Lech Wałęsa.

W 1995 r. z inicjatywy dobrzyńskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej z Lipna oraz miejscowego Klubu Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK powstało Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, które również odgrywa dużą rolę w życiu kulturalnym Gminy. Jego działalność skupia się przede wszystkim na organizowaniu wspólnych przedsięwzięć w sferze kultury, sportu, doskonalenia pracowników samorządowych, organizowaniu targów i wystaw, prowadzeniu badań naukowych nad regionem, a także promowaniu i upowszechnianiu walorów kulturowych terenu.

Na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą działa również od stycznia 2006 r. Lokalna Grupa Działania Ziemi Dobrzyńskiej Region Południe. Powstała ona dzięki wsparciu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Pilotażowego Programu „Leader +” – jednego z działań Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”. Stowarzyszenie przyjęło nazwę Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Partnerstwo obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin położonych w południowej części Pojezierza Dobrzyńskiego: Czernikowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Obrowo, Skępe, Tłuchowo, Wielgie. Głównym celem działalności jest wspólne działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich regionu Pojezierza Dobrzyńskiego.

Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju to kolejna organizacja, która powstała w 2007 r. z inicjatywy grupy mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Głównym jego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i sportowego lokalnej społeczności. Ważnym elementem działania Towarzystwa jest również promocja lokalnych inicjatyw gospodarczych, małych i średnich przedsięwzięć biznesowych.

Kolejnymi organizacjami działającymi na terenie Gminy są: Miejsko-Gminna Rada Kobiet, dwa Koła Gospodyń Wiejskich (w Krojczynie i Chalinie) oraz 8 Ochotniczych Straży Pożarnych (Dobrzyń nad Wisłą, Grochowalsk, Krojczyn, Płomiany, Mokowo, Michałkowo, Główczyn, Chalin).

Miejsko-wiejska Gmina Dobrzyń nad Wisłą jest równie członkiem takich organizacji jak: Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Miast Nadwiślańskich.

## 3.6. Infrastruktura techniczna

Wyposażenie w infrastrukturę techniczną jest jednym z głównych wyznaczników poziomu życia i możliwości rozwoju gospodarczego danego obszaru. Poniżej dokonano krótkiej analizy głównych elementów składowych infrastruktury technicznej w gminie.

3.6.1. Sieć Wodociągowa

Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane są w trzech miejscowościach: Dobrzyniu nad Wisłą, Chalinie i Grochowalsku.

Liczba ludności ogółem oraz szacunkowa liczba ludności korzystającej z wymienionych niżej ujęć wody wynosi odpowiednio:

- ujęcie Dobrzyń nad Wisłą – 4583 osób, w tym:

- miasto 2375 osób/2368 osób,

- wieś 2208 osób/1998 osób

- ujęcie Chalin 1720 osób/1652 osoby

- ujęcie Grochowalsk 1095 osób/1073 osoby,

- ujęcie Zaduszniki – 710 osób/ 678 osób (dotyczy sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą) i 125 osób/110 osób (dotyczy sieci wodociągowej eksploatowanej przez EKOFLORĘ, która nie stanowi własności Gminy Dobrzyń nad Wisłą).

W ramach modernizacji wymieniono istniejącą sieć wodociągową w Dobrzyniu nad Wisłą w ulicach: Słowackiego, Plac Wolności, Mickiewicza, Kilińskiego, Zduńskiej, Lipnowskiej o długości PCV Dn160-405,00 mb, Dn 90-90,00 mb, jak również wymieniono 47 przyłączy z PEHD DN 40 o długości 335,5 mb.

Ponadto wykonano nowe przyłącza wodociągowe:

- Z ujęcia w Chalinie – 1 szt. 32 mb,

- Z ujęcia w Grochowalsku – 2 szt. 132 mb,

- Z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą – 7 szt. 300 mb.

W wyniku tych działań nastąpił wzrost ilości użytkowników o 35 osób.

Roczna średnia dobowa produkcja wody na ujęciach wynosi odpowiednio:

- w Dobrzyniu nad Wisłą – 587 m3/d,

- w Chalinie – 260 m3/d,

- w Grochowalsku – 160 m3/d.

W okresie letnim występuje deficyt wody w następujących miejscowościach: Kamienica, Michałkowo, Wierznica. Przyczyną tego są duże rozbiory wody, zbyt mała wydajność stacji uzdatniania wody oraz zbyt małe zbiorniki retencyjne.

Sieć wodociągowa na terenie Gminy wykonana jest z rur PCV i PE, żeliwnych, stalowych i azbestowych.

Rury wodociągowe zawierające azbest zlokalizowane są w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Służba Polsce – około 400 mb (tj. ok. 16 Mg), przy ulicy Licealnej – około 200 mb (tj. ok. 8 Mg) oraz w miejscowości Grochowalsk – około 2,1 km (tj. ok. 84 Mg).

W Gminie brak jest oczyszczalni ścieków obsługującej kompleksowo cały obszar gminy, funkcjonuje tylko jedna gminna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Dobrzyniu nad Wisłą, do której podłączeni są tylko mieszkańcy miasta. Oczyszczalnia ta jednak wymaga modernizacji i rozbudowy. Mniejsze oczyszczalnie znajdują się jeszcze w Dyblinie i Krojczynie oraz Chalinie, są to oczyszczalnie dla szkół i wspólnot. W Płomianach i Zbyszewie znajdują się małe oczyszczalnie dla budynków wielorodzinnych. W Gminie Dobrzyń na Wisłą powstało już 257 indywidualnych oczyszczalni przydomowych, natomiast pozostali mieszkańcy korzystają z szamb bezodpływowych.

3.6.2. Gospodarka odpadami

Aktualnie odpady od właścicieli nieruchomości odbiera firma „SITA” i deponuje je na składowisku odpadów w Lipnie. Odpady są odbierane na podstawie umów zawartych między firmą „SITA” a właścicielami nieruchomości.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa (z dnia 1 lipca 2011 r.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opublikowana w DZ.U. 2012 poz. 391 tekst jednolity. W związku z tym Gmina zobowiązana jest do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez Gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości według znowelizowanych przepisów, zacznie obowiązywać na nowych zasadach od 1 lipca 2013 roku. Od tego terminu właściciele nieruchomości zamieszkanych będą obowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami, która ,może być uzależniona od liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub powierzchni lokalu bądź też zużycia wody.

3.6.3. Drogi

Odpowiednia sieć dróg jest podstawą dla prawidłowego funkcjonowania transportu. Obsługę komunikacyjną Gminy Dobrzyń nad Wisłą zapewnia przede wszystkim system dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Przez teren Gminy przebiegają następujące drogi wojewódzkie o łącznej długości 30,7 km:

- 562 – Szpetal Górny – Płock dł. 20,6 km,

- 541 – Sierpc – Tłuchowo – Dobrzyń nad Wisłą dł. 8,3 km,

- 558 – Lipno – Dyblin dł. 1,8 km.

Drogi powiatowe o łącznej długości 36,2 km przebiegające przez teren Gminy to:

- 2724 C – Kłokock – Złowody – Szpiegowo dł. 2,5 km,

- 2727C – Złowody – Zaduszniki – Krojczyn dł. 2,1 km,

- 2731 C– Wylazłowo – Mokowo – Dobrzyń nad Wisłą dł. 7,9 km,

- 2739 C- Mokowo – Chalin – Kamienica dł. 7,7 km (przebiega wyłącznie po terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą),

- 2740 C – Krojczyn – Dyblin dł. 9,1 km (przebiega wyłącznie po terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą),

- 2741 C – Zbyszewo – Dobrzyń nad Wisłą dł. 6,9 km (przebiega wyłącznie po terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą).

Sieć dróg gminnych składa się z 59 dróg na terenach wiejskich oraz 28 ulic w Dobrzyniu nad Wisłą. Łączna długość dróg gminnych wynosi 126 km, w tym o nawierzchni:

- bitumicznej – 21 km,

- ulepszonej – 10 km,

- gruntowej – 95 km.

Miasto usytuowane jest 21 km na wschód od Włocławka i 34 km na zachód od Płocka. Sieć dróg powiatowych i gminnych łączy miasto z Sierpcem, Lipnem, Płockiem i Włocławkiem. Za ich pośrednictwem możliwy jest dostęp do sieci dróg krajowych (DK 67, DK 10 oraz DK 62).

Dzięki udziałowi dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy, podstawowe potrzeby ruchowe pod względem połączeń zewnętrznych są zabezpieczone w sposób dostateczny.

Sieć dróg gminnych obejmuje drogi lokalne między poszczególnymi wsiami gminy. Mimo, iż drogi te wymagają dalszej modernizacji, to jednak ich długość zaspokaja potrzeby mieszkańców i daje im możliwość dotarcia do każdego miejsca w gminie.

## 3.7. Gospodarka przestrzenna na obszarze gminy

Podstawę planowania przestrzennego w Gminie stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan jest aktem prawa miejscowego, może być opracowany dla terenu całej gminy, bądź dla określonych jej obszarów.

Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą są miejscowe plany ogólne zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z prawem miejscowym (ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) łączenie zrealizowano trzy uchwały w sprawie miejscowych planów.

Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczą obszarów:

- Uchwała Nr 7/68/00 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomości nr 755/5, 755/6, 755/7 przy ul. Robotniczej w Dobrzyniu nad Wisłą – Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.11.1999 r. Nr 80 poz. 944 (dotyczy zagospodarowania strefy ochrony sanitarnej dla istniejącej oczyszczalni ścieków);

- Uchwała Nr 19/156/01 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dl  obszaru wielofunkcyjnego przy ul. Lipnowskiej w Dobrzyniu nad Wisłą – Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 21 poz. 427 (dotyczy przeznaczenia terenu pod przemysł rolno-spożywczy, produkcje przetwórstwa rolnego, przechowalnictwo owoców i warzyw oraz usługi rzemiosła nieuciążliwego i teren drogi publicznej);

- Uchwała Nr V/33/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego częściowo w obrębie ewidencyjnym Nr 1 miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz obrębach ewidencyjnych Zbyszewo, Bachorzewo, Płomiany, Lenie Wielkie i Chalin w gminie Dobrzyń nad Wisłą – Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.06.2003 r. Nr 62 poz. 1017 (dotyczy lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną).

Gmina posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Dobrzyń nad Wisłą, uchwalone przez Radę Miejską Dobrzyń nad Wisłą Uchwałą Nr XII/72/11 z dnia 29 listopada 2011 r., nie przystąpiła jednak do opracowania planu.

3.8. Finanse gminy

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki. Budżet gminy przygotowany przez burmistrza  jest uchwalany przez radę miasta na dany rok kalendarzowy.

Wykonanie zadań postulowanych w strategii rozwoju gminy zdeterminowane będzie możliwościami finansowymi podmiotów realizujących tę strategię. W szczególności istotne będą realne możliwości głównego podmiotu realizacji strategii , którym jest Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Dochody budżetowe w 2011 roku na zaplanowane 25 906 280,00 zł wykonano  24 710 337,50 zł, co stanowi 95,38% planu określonego uchwałami budżetowymi .

Poziom realizacji dochodów kształtuje się następująco:

Tabela 11. Poziom realizacji dochodów gminy w 2011 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | 25 906 280,00 | 24 710 337,50 | 95,38 | 100,00 |
| 1 | Subwencja w tym: oświatowa część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 610 231,00 7 029 812,00 3 580 419,00 | 10 610 231,00 7 029 812,00 3 580 419,00 | 100 100 100 | 43 |
| 2 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 3 752 894,00 | 3 739 885,85 | 99,65 | 15 |
| 3 | Dotacje celowe na zadania własne | 2 399515,00 | 2 065 056,22 | 86,06 | 8 |
| 4 | Dotacje na inwestycje | 1 209 581,00 | 1 209 581,00 | 100 | 5 |
| 5 | Dotacja rozwojowa | 181 474,00 | 176 356,46 | 97,18 | 1 |
| 6 | Dochody własne gminy w tym: - dochody podatkowe - pozostałe dochody gminy | 7 752 585,00 6 192 047,00 1 560 538,00 | 6 909 226,97 5 414 942,98 1 494 283,99 | 89,12 87,45 95,75 | 28 |

Najbardziej znaczny udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio:

1) subwencja – 10 610 231,00 zł - co stanowi 43%

2) dotacje – 7 190 879,53,00 zł – co stanowi  29%

3) dochody własne – 6 909 226,97 zł – co stanowi 28%

Kształtowanie się wydatków budżetowych gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2011 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12. Wydatki budżetowe gminy w roku 2011.

| OPIS | Plan | Wydatki | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Rolnictwo i łowiectwo | 685 362,00 | 668 878,52 | 97,59% |
| Transport i łączność | 1 355 365,00 | 1 307 985,87 | 96,50% |
| Turystyka i wypoczynek | 8 500,00 | 7 248,28 | 85,27% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 638 109,00 | 617 347,84 | 96,75% |
| Działalność usługowa | 22 000,00 | 8 490,68 | 38,59% |
| Administracja publiczna | 3 539 456,00 | 3 294 331,96 | 93,07% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 20 665,00 | 20 665,00 | 100,00% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 85 700,00 | 80 530,61 | 93,97% |
| Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek | 58 000,00 | 57 930,20 | 99,88% |
| Obsługa długu publicznego | 357 120,00 | 342 952,49 | 96,03% |
| Rezerwy ogólne i celowe | 150 866,00 | 0,00 | 0,00% |
| Oświata | 10 268 936,00 | 10 035 921,18 | 97,73% |
| Ochrona zdrowia | 111 500,00 | 104 844,99 | 94,03% |
| Opieka społeczna | 5 667 562,00 | 5 606 749,78 | 98,93% |
| Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 181 474,00 | 176 356,46 | 97,18% |
| Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 837 479,00 | 490 716,70 | 58,59% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 579 426,00 | 476 271,91 | 82,20% |
| Kultura i sztuka | 284 666,00 | 284 666,00 | 100,00% |
| Kultura fizyczna i sport | 664 924,00 | 582 060,26 | 87,54% |
|  | 25 517 110,00 | 24 163 948,73 | 94,70% |

Stan zadłużenia gminy na koniec 2011 roku wynosił 7 175 306,83 zł.

# 4. DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE oraz ANALIZA SWOT

## 4.1. Wyniki badania ankietowego

Wśród wybranych losowo gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przeprowadzono badania ankietowe (kwestionariusz ankiety zamieszczono w aneksie), które miały na celu poznanie opinii i postaw mieszkańców gminy w zakresie warunków życia i jakości usług publicznych w Gminie. Badania zrealizowano na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy – w sumie wylosowano 326 gospodarstw, co stanowi 20% ogółu gospodarstw. Zakładany maksymalny błąd próby wynosi +/-5%.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, że mieszkańcy są średnio zadowoleni z mieszkania w naszej Gminie. Pomijając jednak odpowiedzi „średnio”(50%), większy odsetek ankietowanych, bo prawie 33% jest jednak zadowolony z miejsca swojego zamieszkania, co obrazuje poniższy wykres.

Zadano również pytanie o to, czy gdyby domownicy mieli możliwość zamieszkania gdzie indziej, to czy by z niej skorzystali. Pomijając ponownie odpowiedzi „średnio”, których tym razem było 28,24%, odpowiedzi negatywnych(33,97%) i pozytywnych(36,26%) było prawie pół na pół, z niewielką przewagą odpowiedzi pozytywnych.

Wśród mieszkańców Gminy panuje powszechne przekonanie, że Gmina jest biedna, na co wskazała ponad połowa respondentów (61%), gdy tylko 6,13% badanych uważa gminę za bogatą.

Istotnym pytaniem było, czy mieszkańcy interesują się tym co dzieje się na terenie Gminy. Na podstawie materiału z badań wynika, że prawie połowa badanych mieszkańców (48,09%) interesuje się sprawami publicznymi, spora część (39, 31%) średnio się interesuje i najniższy odsetek (7,86%) przyznał, że nie interesuje się sprawami Gminy. Poziom zainteresowania sprawami Gminy ilustruje poniższy wykres.

Zgodnie z deklaracjami badanych domownicy wylosowanych gospodarstw o sprawach Gminy najczęściej rozmawiają z sąsiadami (66,79%), znacznie mniejszej liczbie respondentów zdarza się sprawdzać informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy (37,02%), rozmawiać z radnymi o sprawach dotyczących Gminy (32,06%), poszukiwać informacji na temat działań podejmowanych przez władze Gminy (25,95%), czy też uczestniczyć w zebraniu z przedstawicielami urzędu gminy/radnymi (23,28%). Najrzadziej zdarza się jednak badanym sprawdzać plany,  uchwały, protokoły i inne dokumenty gminne (9,16%).

Z przeprowadzonej analizy badań wynika, że prawie połowa badanych uznała, że informowanie społeczeństwa przez władze o podejmowanych przez nią działaniach jest średnie (46,95%), a jedynie 14,88 % respondentów uznało, że władze dobrze informują o podejmowanych działaniach, natomiast 36,65% jest odmiennego zdania z czego, aż 21,76 wskazało na odpowiedź, iż władze w ogóle nie informują mieszkańców o swoich działaniach. Przy czym za najwygodniejszy sposób informowania uznali tablice ogłoszeń poza Urzędem Gminy (46,95%).

Wybrani do badania mieszkańcy zostali zapytani również, o możliwość wywierania realnego  wpływu na ważne decyzje podejmowane przez władze Gminy. Spośród badanych tylko 8,07% przyznaje, że mieszkańcy mają wpływ na podejmowane przez władze działania, natomiast aż 58,39% deklaruje, iż takiego wpływ nie mają.

Analiza danych wykazała również, iż część (37,02%) respondentów uważa, że władze nie wykazują zainteresowania pomysłami i inicjatywami zgłaszanymi przez mieszkańców, przy czym ważne  jest w tym przypadku, że aż 50% to brak danych. Może to oznaczać, że mieszkańcy po prostu nie wiedzą czy władze sprzyjają aktywności mieszkańców czy też nie, bo może sami nie wykazują tej aktywności, na co wskazują odpowiedzi na kolejne zadane pytania. A mianowicie, jednym z nich było czy któryś z domowników działa w jakiejś lokalnej organizacji społecznej/pozarządowej i tylko 10,31% udzieliło pozytywnej odpowiedzi, natomiast aż 88,55% zadeklarowało swoją bierność i przyznało się do braku zaangażowania w działalność społeczną. Podobnie było z kolejnym pytaniem, tym razem o działanie w ponadlokalnej organizacji społecznej, gdzie tylko 4,58% mieszkańców zaznaczyło pozytywną odpowiedź. Mieszkańcy Gminy pytani o ocenę współpracy samorządu z organizacjami społecznymi w 37,16% odpowiedzieli, że nie wiedzą, może to być spowodowane właśnie ich biernością. Jednak 35,64% postrzega tą współpracę pozytywnie.

Ankietowani zapytani o zaangażowanie domowników w życie Gminy (uczestnictwo w wydarzeniach publicznych, imprezach, festynach, wspólnych działaniach, itp.) tylko w 7,25% zadeklarowali aktywne uczestnictwo, w 42,37% gospodarstw domowych przyznano, że niektórzy z domowników angażują się w życie gminy, natomiast 26,72% badanych odpowiedziało, że nikt z domowników na ogół nie uczestniczy w życiu gminy, a 19,85% respondentów zaznaczyło odpowiedź trudno powiedzieć. Wyniki te wskazują zatem ponownie na bierność społeczności lokalnej.

Domownicy wylosowanych gospodarstw zostali również zapytani o relacje panujące między mieszkańcami naszej Gminy. I tutaj, co jest bardzo niepokojącym wskaźnikiem, aż 62,21% uważa, że w Gminie przeważa nieufność, ostrożność i interes prywatny, a tylko 4,58% twierdzi, że przeważa poczucie solidarności i dbałość o dobro wspólne, co przedstawia poniższy wykres.

Z powyższych danych wynika zatem, że na terenie naszej Gminy istnieje bardzo mały odsetek mieszkańców aktywnych społecznie – raczej panuje bierność, apatia i skupienie się na życiu prywatnym. Dominuje brak zaufania i brak chęci współpracy. Wskaźniki te zmuszają do konstatacji, że na terenie gminy dominuje bardzo niski poziom kapitału społecznego.

Ankieta zawierała też szereg pytań o bezpośrednie oceny różnych sfer życia w gminie, oraz oceny działań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy.

I tak, praca urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy przez połowę respondentów jest oceniana średnio, natomiast 31,29% ocenia ją negatywnie. Bardzo podobnie zostało ocenione nastawienie urzędników gminnych do mieszkańców, załatwiających sprawy w urzędzie.

Ponadto pytania dotyczyły oceny takich obszarów życia w Gminie jak: środowisko przyrodnicze, estetyka, czystość, ocena jakości infrastruktury drogowej, ocena usług edukacyjnych, kulturalnych a także z zakresu pomocy społecznej i sportu. Podsumowanie wyników w wymienionych aspektach życia zaprezentowano na wykresach poniżej:

Podsumowując wykresy przedstawione powyżej jeżeli chodzi o aspekt  środowiskowo-przyrodniczy  kwestią wymagającą interwencji jest jakość wody pitnej, natomiast najwyżej oceniany jest odbiór śmieci z gospodarstw domowych, który jednak, w przekonaniu mieszkańców, nie idzie w parze z możliwością ich segregacji, która jest oceniona znacznie gorzej. Czystość powietrza oraz estetyka budynków publicznych są oceniane raczej pozytywnie, choć są bardziej zbliżone do oceny „średniej”.

Całkowicie negatywnie oceniana jest infrastruktura drogowa, transport, bezpieczeństwo na drogach, ich utrzymanie w ziemie oraz brak tras rowerowych.

Kwestia jakości nauczania w szkołach jest oceniana raczej pozytywnie, dostępność placów zabaw oceniona jest minimalnie poniżej oceny średniej, pozostała sfera dotycząca świetlic i czasu wolnego otrzymała oceny negatywne.

Według ankietowanych cała sfera dotycząca pomocy społecznej oraz dostępności do lekarzy specjalistów oceniana jest bardzo słabo. Pozytywnie zostało ocenione tylko funkcjonowanie aptek.

Kolejnym aspektem życia, który w przeprowadzonym badaniu wypadł bardzo słabo był aspekt dotyczący dostępności miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Powyższe zestawienie obrazuje, że jeżeli chodzi o ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną Gminy najlepiej oceniana jest działalność biblioteki miejskiej, również pozytywnie, lecz jednak troszkę gorzej wypadła działalność DDK „Żak” oraz sfery sportu. Reszta elementów składających się na przedstawioną na wykresie sferę znalazła się poniżej oceny średniej. Zdecydowanie najgorzej wypadła ocena dostępności miejsc spędzania czasu wolnego dla dorosłych, jakości dróg pieszych oraz dostępności miejsc rekreacji.

Podkreślić w tym miejscu należy, że bezpieczeństwo w miejscach publicznych jest przez 56,11% respondentów oceniane jest średnie, a 16,79 badanych uważa, że są to miejsca niebezpieczne.

Badani mieszkańcy zostali zapytani w końcu jak w ogóle oceniają naszą Gminę jako miejsce do życia. Większość domostw poproszonych o wyrażenie tej opinii, wystawiła tu ocenę średnią (56,87%), natomiast mieszkańców, którzy uważają Gminę za złe miejsce do życia, jest więcej niż tych, którym w gminie żyje się dobrze. Zilustrowano to na poniższym wykresie.

Mieszkańcy gospodarstw domowych uczestniczących w badaniu zostali także poproszeni o wskazanie dziedzin, które ich zdaniem powinny być szczególnie wspierane w naszej Gminie . Mogąc wskazać trzy  najważniejsze finansowane przez Gminę zadania, stworzyli hierarchię ważności poszczególnych priorytetów budżetowych, którą  przedstawia wykres poniżej:

Na przedstawionym wykresie możemy wyraźnie zauważyć, że według ankietowanych priorytetem budżetowym powinna być infrastruktura drogowa, uważa tak blisko połowa respondentów (41,98%). Kolejnym priorytetem według badanych jest ochrona i profilaktyka zdrowia (37,79%). Następnymi kwestiami wymagającymi interwencji zdaniem badanych są bezpieczeństwo publiczne (27,86%) oraz wodociągi i kanalizacja (27,10%). Najmniej bo tylko 8,02% ankietowanych wskazało, że ważne jest wspieranie organizacji społecznych. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że tylko 10,31%  respondentów zaznaczyło odpowiedź, że udziela się w lokalnych organizacjach, nie dziwne jest, że dla reszty mieszkańców nie jest priorytetową sprawą wspieranie ich.

4.2. Analiza SWOT

Najczęściej stosowanym narzędziem w analizie strategicznej jest zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych w tzw. analizie SWOT.

Przyjęta metoda pozwala na zebranie i usystematyzowanie informacji o potencjale rozwojowym Gminy oraz o najbardziej dokuczliwych problemach. Jednocześnie, zwraca uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia. W oparciu o zebrane dane należy programować przyszły rozwój Gminy.

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - walory krajobrazowe, przyrodnicze i ekologiczne - historyczne znaczenie Dobrzynia, położenie na szlakach historycznych (Wiślany, Camino), - długość dróg lokalnych zaspokajających potrzeby społeczeństwa, sieć dróg zapewniająca możliwość dotarcia do każdego miejsca w Gminie, - wysoki poziom rozwoju rolnictwa, - dobra baza sportowa (hala, stadion, przystań żeglarska), - wiele gospodarstw prowadzących rolnictwo na wysokim poziomie. | - niedostateczna jakość dróg i ulic, - duże zagrożenie co do jakości wody na ternie gminy (niewystarczająca ilość przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym zbiorowych w miejscowościach o zwartej zabudowie, - wzrost bezrobocia, bezrobocie długotrwałe, - mała liczba podmiotów gospodarczych generujących miejsca pracy, - istnienie grupy nierentownych gospodarstw rolnych, - brak planu zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta i Gminy, - brak gruntów inwestycyjnych w posiadaniu Gminy, - bierność społeczna, - brak specjalistów (jeśli chodzi o służbę zdrowia), - brak Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego, - brak koordynacji działań instytucji i organizacji społecznych, - słabe wykorzystanie walorów turystycznych, - niewykorzystana baza lokalowa oraz ofertowa w zakresie kultury na wsiach, - słaba melioracja wymagająca działań. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - dogodne położenie geograficzne pod względem rozwoju turystyki, - gazyfikacja Gminy, - rozwój rolnictwa, - zagospodarowanie zbiornika Włocławskiego jako cel strategiczny województwa, - przynależność do Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, - przynależność do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. | - osuwiska, - wyludnianie, - zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenów Gminy przez mieszkańców, - bezrobocie (dziedziczenie), - nieuregulowane kwestie własności nieruchomości, - brak integracji społecznej i niski poziom kapitału społecznego, - dziedziczenie bierności społecznej. |

# 5. WIZJA ORAZ CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

## 5.1. Wizja Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Ważnym punktem dla określenia kierunków działań związanych z opracowaniem Strategii jest określenie wizji rozwoju Gminy. Jest ona zwięzłą formułą określającą wizję jej pożądanego stanu w perspektywie kilkunastu następnych lat. To również pewna koncepcja organizacji i funkcjonowania Gminy w przyszłości.

Wizja Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wypracowana podczas warsztatów strategicznych z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej, sformułowana w oparciu o przeprowadzona analizę brzmi następująco:

Dobrzyń – zielona przystań nad Wisłą, gdzie mieszkańcy wspólnie i zgodnie budują swoją przyszłość.

Szanując naszą historię rozwijamy nowoczesną gminę rolniczą i przyjazną dla turystów

W przekonaniu członków zespołu partycypacyjnego realizacja wypracowanej wizji sprawi, że Gmina stanie się miejscem, do którego chętnie będzie się przyjeżdżać, z przyjemnością mieszkać i do którego będzie się chciało wracać.

Sformułowana wizja ułatwiła określenie celów strategicznych w poszczególnych dziedzinach rozwoju społeczno-gospodarczego.

## 5.2. Cele strategiczne i operacyjne

Cele strategiczne wynikają z wizji – konkretnie definiują kierunki rozwoju Gminy w niej określone, grupując poszczególne rozwiązania w każdym z obszarów planowania. Ich realizacja w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji.

Cele operacyjne natomiast stanowią uszczegółowienie celów strategicznych i są podstawą do zaplanowania konkretnych działań i zadań. Ich realizacja warunkuje osiągnięcie strategicznych celów rozwojowych.

W rezultacie przeprowadzonych analiz sformułowano następujące cele strategiczne i operacyjne:

1. Wspomaganie rozwoju rolnictwa

1.1. Poprawa warunków efektywnego prowadzenia działalności rolniczej i zbytu produktów rolniczych

1.2. Edukacja i doradztwo dla rolników

1.3. Promocja ekologicznego rolnictwa

1.4. Poprawa jakości urządzeń melioracyjnych na terenie gminy

2. Rozwój technicznej infrastruktury miejsko-gminnej

2.1. Poprawa jakości wody pitnej i wód powierzchniowych

2.2. Poprawa jakości dróg i ulic oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

2.3. Rozbudowa systemu kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków

2.4. Modernizacja komunalnych zasobów lokalowych będących własnością gminy

2.5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

3. Aktywna polityka społeczna

3.1. Rozbudowa oferty rozwojowej dla dzieci i młodzieży

3.2. Aktywizacja środowisk młodzieżowych

3.3. Aktywizacja sołectw

3.4. Pobudzenie aktywności sektora organizacji pozarządowych

3.5. Wspieranie osób znajdujących się w gorszym położeniu

3.6. Aktywizacja i integracja środowiska seniorów

4. Rozwój przedsiębiorczości

4.1.Uregulowanie statusu własności terenów nad Wisłą

4.2.Rozwój edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkołach

4.3. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów atrakcyjnych inwestycyjnie

4.4. Wprowadzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorców

5. Rozwój turystyki

5.1. Poprawa estetyki i uatrakcyjnienie miejsc publicznych

5.2. Wspieranie rozwoju działalności agroturystycznej

5.3. Rozwój całorocznej, zróżnicowanej oferty sportowej

5.4. Promocja oferty turystycznej

6. PLAN DZIAŁAŃ Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Wskaźniki rezultatu realizacji Strategii:

| Cel strategiczny | Wskaźnik | Sposób określenia wartości wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| - Rozwój turystyki | Wzrost liczby imprez turystycznych Rozbudowa infrastruktury turystycznej Zwiększenie liczby miejsc noclegowych | Sprawozdanie Koordynatora z realizacji działań w zakresie sportu i turystyki Sprawozdanie Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki Wpisy do księgi gości w gospodarstwach agroturystycznych |
| - Wspomaganie rozwoju rolnictwa | Liczba szkoleń dla rolników Wzrost zbytu produktów i gruntów rolnych Mniejsza liczba podtopień na gruntach | Dane ODR Dane Kujawskiej Izby Rolniczej |
| - Aktywna polityka społeczna | Wzrost liczby dzieci biorących udział w dodatkowych formach edukacji Wzrost frekwencji w wyborach lokalnych Liczba imprez kulturalnych i sportowych w roku Mniejsza liczba osób korzystających z pomocy społecznej | Sprawozdania: - Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”, - Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, - koordynatora ds. współpracy z NGO |
| - Rozwój przedsiębiorczości | Wzrost liczby podmiotów gospodarczych na terenie gminy | Ewidencja działalności gospodarczej |
| - Rozwój technicznej infrastruktury miejsko-gminnej | Zwiększenie odsetka dróg gminnych o twardej nawierzchni Wzrost poziomu zwodociągowania i skanalizowania gminy Poprawa czystości wód | Dane Referatu Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej |

Cel strategiczny 1: Wspomaganie rozwoju rolnictwa

## CEL OPERACYJNY 1.1.: Poprawa warunków efektywnego prowadzenia działalności rolniczej i zbytu produktów rolniczych

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utworzenie miejsko-gminnego targowiska | Zwiększenie możliwości zbytu produktów i towarów rolnych Poprawa warunków prowadzonej działalności handlowej Wzrost dochodów własnych budżetu gminy | Wyznaczenie miejsca Wyposażenie targowiska w odpływ wody deszczowej Zadaszone stoiska Utworzone miejsca sanitarno-higieniczne Doprowadzenie mediów (wodociąg, kanalizacja i prąd) Opracowanie regulaminu targowiska Oddanie Targowiska do użytku | Zwiększona liczba handlujących w dni targowe Wzrost dochodów gminy z tytułu opłat targowych | Zestawienie opłat targowych | Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej | Środki budżetowe gminy środki zewnętrzne | Koniec 2015 |

CEL OPERACYJNY 1.2.: Edukacja i doradztwo dla rolników

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy | Zwiększenie współpracy z ODR Wzrost wiedzy rolników | Przynajmniej 5 szkoleń w roku – każde w innym sołectwie | Liczba uczestników szkoleń i spotkań | Program szkoleń i spotkań Lista obecności uczestników Sprawozdanie organizatora | ODR | Środki ODR | Zadanie ciągłe, zgodnie ze wskaźnikami realizacji działań |
| Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego na działkach nie objętych zabudową wiatrakową | Przywrócenie na tych terenach działalności rolniczej | Wpisanie do Planu Zagospodarowania Przestrzennego zmian dotyczących działek nie objętych zabudową wiatrakową | Wzrost liczby zbywanych i nabywanych gruntów na tym obszarze | Uchwała Rady Miejskiej | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy | Do końca 2015 |

## CEL OPERACYJNY 1.3.: Promocja ekologicznego rolnictwa

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utworzenie zakładki na stronie internetowej UMiG dotyczącej ekologicznego rolnictwa | Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Szerszy dostęp do informacji | Utworzenie zakładki Aktualizacja zakładki raz na miesiąc | Liczba wejść na stronę Powstanie inicjatyw ekologicznych na terenie gminy | Statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej www.dobrzyn.pl Informacje UMiG | Urząd Miasta i Gminy Wyniki badań społecznych | Środki budżetowe gminy | Koniec 2013 |
| Wyznaczenie specjalnego miejsca na targowisku na handel produktami ekologicznymi | Promowanie zdrowej żywności | Utworzenie miejsca zbytu produktów ekologicznych | Liczba utworzonych stanowisk dla rolników sprzedających produkty ekologiczne Liczba rolników sprzedających produkty ekologiczne | Ogłoszenia i informacje na stronie internetowej gminy | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy | Koniec 2015 |
| Wprowadzenie rejestru lokalnych produktów ekologicznych | Możliwość grupowego promowania tych produktów | Rejestr lokalnych produktów ekologicznych | Liczba lokalnych produktów ekologicznych | Zapisy z rejestru lokalnych produktów ekologicznych | Gminna Rada Kobiet | Środki własne Dobrzyńskiego Domu kultury „Żak” | Koniec 2015 |

CEL OPERACYJNY 1.4.: Poprawa jakości urządzeń melioracyjnych na terenie gminy

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeprowadzenie analizy stanu infrastruktury melioracyjnej na terenie gminy i opracowanie planu działań naprawczych | Zakończenie przygotowań do wdrożenia planu poprawy infrastruktury melioracyjnej Poprawa stanu infrastruktury melioracyjnej | Opracowanie analizy stanu infrastruktury melioracyjnej na terenie gminy Plan działań naprawczych Wdrażanie działań zgodnie z planem | Liczba km konserwowanych rowów Liczba studni melioracyjnych | Protokoły odbioru konserwowanych urządzeń | Gminna Spółka Wodna | Środki Gminnej Spółki Wodnej dotacje | Zgodnie z przyjętym planem działań |

Cel strategiczny 2: Rozwój technicznej infrastruktury miejsko-gminnej

CEL OPERACYJNY 2.1.: Poprawa jakości wody pitnej i wód powierzchniowych

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja trzech stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu, Grochowalsku i Chalinie | Uzyskanie bardzo dobrej jakości wody do celów użytkowych Poprawa warunków życia mieszkańców | Wykonanie modernizacji trzech stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu, Grochowalsku i Chalinie | Poprawa parametrów sanitarnych wody doprowadzonej do gospodarstw domowych Poprawa opinii mieszkańców na temat jakości wody | Protokoły odbioru zakończenia melioracji Wyniki badań wody Wyniki badań społecznych | Urząd Miasta i Gminy Dzierżawcy | Środki budżetowe gminy Środki z Funduszu Ochrony Środowiska | Zadanie ciągłe |
| Wymiana sieci wodociągowej azbestowej na sieć z rur PCV w Dobrzyniu i Grochowalsku | Uzyskanie bardzo dobrej jakości wody do celów użytkowych Poprawa warunków życia mieszkańców | Wymieniona sieć wodociągowa azbestowa na sieć z rur PCV w Dobrzyniu, Grochowalsku i Krojczynie | Poprawa parametrów sanitarnych wody doprowadzonej do gospodarstw domowych | Protokoły odbioru wykonanych prac Wyniki badań społecznych | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy Środki z Funduszu Ochrony Środowiska | Koniec 2015 |
| Odwiert nowych studni głębinowych (po jednym na ujęciu) | Poprawa bieżącego dopływu wody Poprawa warunków życia mieszkańców | Nowe studnie głębinowe | Zapewnienie ciągłości dostarczania wody pitnej do odbiorców | Protokoły odbioru wykonanych prac | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy Środki z Funduszu Ochrony Środowiska | Koniec 2015 |
| Budowa ujęć i sieci wodociągowych dla celów gospodarczych | Powstanie odrębnej sieci wodociągowej na potrzeby gospodarcze | Liczba km wybudowanej sieci | Liczba gospodarstw podłączonych do sieci | Protokół odbioru zakończenia inwestycji | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy Środki zewnętrzne | Koniec 2015 |
| Wspieranie działań na rzecz budowy zbiornika retencyjnego w Krojczynie. | Możliwość zbierania nadmiaru wody oraz wykorzystanie tych wód do celów gospodarczych i rekreacyjnych | Pośrednictwo w negocjacjach z właścicielami działek pod przyszły zbiornik retencyjny Pomoc w opracowaniu przyszłego wykorzystania zbiornika | Powierzchnia gminy objęta retencją | Projekt techniczny | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe państwa Środki budżetowe Województwa | Do 2015 |
| Działania prowadzące do poprawy czystości wód w jeziorach. | Poprawa czystości wód w jeziorach Ochrona środowiska Wykorzystanie jezior do celów rekreacyjnoturystycznych | Przeprowadzenie analizy stanu wód w jeziorach Opracowanie planu działań Wdrażanie działań zgodnie z planem | Poprawa parametrów sanitarnych wód w jeziorach | Protokół z badań jakości wód | Urząd Miasta i Gminy Samorząd Województwa | Środki budżetowe gminy Środki zewnętrzne | Przeprowadzenie analizy stanu wód w jeziorach i Opracowanie planu działań do końca 2015 0d 2015 – dalsze działania |

## CEL OPERACYJNY 2.2.: Poprawa jakości dróg i ulic oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwentaryzacja stanu technicznego istniejącej sieci dróg gminnych i ulic | Rozpoznanie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej Sporządzenie wieloletniego planu modernizacji dróg i ulic | Liczba zinwentaryzowanych dróg harmonogram określający kolejność modernizacji dróg i ulic | Wypracowanie rekomendacji dotyczących inwestycji drogowych | Dokumenty zawierające rekomendacje | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy | Zadanie ciągłe |
| Wspieranie inicjatywy budowy obwodnicy Dobrzynia | Poprawa bezpieczeństwa drogowego i osuwiskowego Zmniejszenie hałasu w mieście | Działania mające na celu budowę obwodnicy Obwodnica oddana do użytku | Zmniejszenie ilości samochodów przejeżdżających przez miasto | Badania osuwiskowe Badania natężenia ruchu Statystyki policji | Urząd Miasta i Gminy | Kujawsko-pomorski Urząd Marszałkowski Wojewódzki Zarząd Dróg | Koniec 2015 |
| Uzupełnienie oznakowanie dróg i ulic (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu) – realizacja istniejącego projektu | Poprawa stopnia oznakowania dróg i ulic na terenie gminy | Inwentaryzacja stanu oznakowania dróg i ulic Postawione znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu | Liczba postawionych znaków, Liczba tablic z nazwami ulic Liczba elementów bezpieczeństwa | Dokumenty Zakupu Dokumenty odbioru zgodnie z projektem organizacji ruchu Informacja Zarządu dróg wojewódzkich Informacja Zarządu dróg powiatowych | Urząd Miasta i Gminy Zarząd dróg wojewódzkich Zarząd dróg powiatowych | Środki budżetowe gminy Środki budżetowe województwa Środki budżetowe powiatu | Zadanie ciągłe |

## CEL OPERACYJNY 2.3.: Rozbudowa systemu kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie i Realizacja gminnego programu budowy kanalizacji sanitarnej (budowa sieci zbiorczych oraz oczyszczalni i przepompowni) | Poprawa stanu sanitarnego gminy Poprawa warunków bytowych mieszkańców Ochrona środowiska | Opracowany gminny program budowy kanalizacji sanitarnej Realizacja działań zgodnie z przyjętym planem | Liczba km wybudowanej kanalizacji Procent skanalizowania terenów zurbanizowanych | Protokoły odbioru wybudowanej sieci i urządzeń | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Środki zewnętrzne | Koniec 2015 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie | Poprawa warunków bytowych mieszkańców Ochrona środowiska | Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków | Liczba gospodarstw w których zlikwidowano szamba | Protokoły uruchomienia oczyszczalni | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy Środki mieszkańców zainteresowanych budową | Koniec 2015 |
| Budowa oczyszczalni ścieków w nowej lokalizacji | Poprawa stanu sanitarnego gminy Poprawa warunków bytowych mieszkańców Ochrona środowiska | Powstanie oczyszczalni | Poprawa jakości ścieków wypływających z oczyszczalni | Protokół odbioru wybudowanej oczyszczalni Protokół z badań jakości ścieków | Urząd Miasta i Gminy Dzierżawcy | Środki budżetowe gminy Środki zewnętrzne | Koniec 2015 |

## CEL OPERACYJNY 2.4.: Modernizacja komunalnych zasobów lokalowych będących własnością gminy

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie planu modernizacji nieruchomości budynkowych gminnych | Poprawa estetyki nieruchomości budynkowych gminnych | Plan robót w celu poprawy estetyki nieruchomości budynkowych gminnych Realizacja zadań przewidzianych planem | Poprawa opinii mieszkańców na temat estetyki budynków | Sprawozdanie z realizacji planu Wyniki badań społecznych | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy | Zgodnie z opracowanym planem i harmonogramem |

CEL OPERACYJNY 2.5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa systemu automatycznego monitoringu bezpieczeństwa w miejscach publicznych w gminie | Poprawa stanu bezpieczeństwa | Uruchomiony system monitoringu przestrzennego | Poprawa opinii mieszkańców na temat stanu bezpieczeństwa | Wyniki badań społecznych Dane policji | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy Środki zewnętrzne | Koniec 2015 |
| Doposażenie w sprzęt podmiotów działających w sferze bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą | Poprawa stanu bezpieczeństwa | Liczba przedmiotów zakupionych dla poprawy bezpieczeństwa | Liczba doposażonych w sprzęt jednostek działających w sferze bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą | Dokumenty zakupu Protokoły przekazania zakupionych przedmiotów | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy Środki zewnętrzne | Zadanie ciągłe |

# Cel strategiczny 3: Aktywna polityka społeczna

CEL OPERACYJNY 3.1.: Rozbudowa oferty rozwojowej dla dzieci i młodzieży

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zorganizowanie stosownie do potrzeb dojazdu dzieciom na zajęcia pozalekcyjne | Ograniczenie wykluczenia społecznego Wszechstronny rozwój dzieci | Ustalenie harmonogramu dojazdów Liczba dzieci dowożonych Liczba przejazdów na określonych trasach | Wzrost liczby uczestników zajęć pozalekcyjnych | Lista obecności dzieci na zajęciach Informacja w sprawozdaniu z działalności Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” Informacja w Sprawozdaniu Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki | Dobrzyński Dom Kultury „Żak” Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki | Środki własne Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” Środki własne Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki | Do września 2014 |
| Wykorzystanie istniejących obiektów do działań świetlicowych | Zapewnienie warunków sprzyjających wyzwalaniu twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży Zapewnienie możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego | Wykorzystanie istniejących obiektów w miejscowościach: Glewo, Kamienica, Zbyszewo, Płomiany, Grochowalsk i Chalin, Mokowo Dostosowanie warunków technicznych świetlic do prowadzenia zajęć | Wzrost liczby dzieci i młodzieży objętych działaniami świetlicowymi Liczba godzin, w jakich otwarta jest świetlica | Zapisy w dzienniku zajęć Lista obecności na zajęciach świetlicowych Sprawozdanie z działalności animatora | Urząd Miasta i Gminy Dobrzyński Dom Kultury „Żak” | Środki budżetowe gminy | Koniec 2015 |
| Utworzenie świetlicy w Krojczynie | Zapewnienie możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego | Dostosowanie warunków technicznych pomieszczenia do prowadzenia zajęć świetlicowych | Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami świetlicowymi Liczba godzin działania świetlicy | Zapisy w dzienniku zajęć Lista obecności na zajęciach świetlicowych Sprawozdanie z działalności animatora | Urząd Miasta i Gminy Zarząd OSP Krojczyn | Środki budżetowe gminy Środki budżetowe OSP Krojczyn | Do 2014 roku |
| Zatrudnienie animatora działań dla dzieci i młodzieży i wdrożenie zorganizowanych zajęć w świetlicach | Zwiększenie oferty pozalekcyjnej i możliwości spędzania czasu wolnego | Liczba godzin pracy zatrudnionego animatora Opracowany przez animatora roczny plan rozwoju świetlic wiejskich | Rozwój oferty zajęciowej świetlic Wzrost liczby dzieci i młodzieży objętych zorganizowanymi zajęciami | Umowa o pracę Sprawozdania animatora z prowadzonych zajęć | Urząd Miasta i Gminy Dobrzyński Dom Kultury „Żak | Środki budżetowe gminy Środki własne Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” | Koniec 2015 |
| Promocja inicjatyw kulturalno – sportowych (w szkołach, przez sołtysów, na tablicach informacyjnych w sołectwach) | Zwiększenie liczby osób biorących udział w wydarzeniach kulturalno-sportowych Zwiększenie stopnia dotarcia do potencjalnych odbiorców oferty | Utworzenie cyklicznego biuletynu informacyjnego dystrybuowanego za pośrednictwem przez sołtysów, na tablicach ogłoszeń i w internecie | Liczba osób biorących udział w ofertach kulturalno-sportowych | Sprawozdanie z działalności Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” Sprawozdanie Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki | Dobrzyński Dom Kultury „Żak” Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki Sołtysi Dyrektorzy Szkół | Środki budżetowe gminy Środki własne Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” Środki własne Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki | Zadanie ciągłe, zgodnie ze wskaźnikami realizacji działań |
| Utworzenie szkolno-środowiskowego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą | Powstanie miejsca do aktywnego wypoczynku Rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci Zaspokojenie potrzeb ruchowych | Budowa placu zabaw | Liczba dzieci korzystających z placu zabaw Poprawa opinii na temat dostępności placów zabaw | Protokoły powykonawcze prac związanych z utworzeniem placu zabaw Wyniki badań społecznych | Szkoła podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą Urząd Miasta i Gminy | Budżet Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą Środki budżetowe gminy Środki zewnętrzne | Do końca 2015 |

CEL OPERACYJNY 3.2.: Aktywizacja środowisk młodzieżowych

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy | Zaangażowanie młodzieży w życie społeczne gminy | Utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami Co najmniej dwie sesje w roku | Liczba inicjatyw uchwałodawczych podjętych przez Młodzieżową Radę Miasta i Gminy | Dokument założycielski Sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy | Rada Miejska | Środki budżetowe gminy | Koniec 2014 |
| Organizowanie konkursów promujących młode talenty | Kształtowanie i możliwość rozwijania pasji i zainteresowań artystycznych | Co najmniej dwa ogólnogminne konkursy w roku | Liczba uczestników konkursów | Sprawozdanie z działalności Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” | Dobrzyński Dom Kultury „Żak” | Środki własne Dobrzyński Dom Kultury „Żak” | Zadanie ciągłe, zgodnie ze wskaźnikami realizacji działań |
| Organizowanie dużych imprez artystycznych dla młodzieży | Powstanie dodatkowej propozycji spędzania czasu wolnego Rozwój zainteresowań młodzieży Wzrost integracji różnych środowisk młodzieżowych | Co najmniej 2 koncerty / imprezy w roku | Liczba uczestników imprez | Sprawozdanie z działalności Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” Sprawozdanie z działalności Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki | Dobrzyński Dom Kultury Żak Dobrzyńskie Centrum Spotu i Turystyki | Środki własne Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” Środki własne Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki | Zadanie ciągłe, zgodnie ze wskaźnikami realizacji działań |

CEL OPERACYJNY 3.3.: Aktywizacja sołectw

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja turnieju sołeckiego | Wzrost integracji wśród mieszkańców Aktywizacja sołeckich rad kobiet i stowarzyszeń | Organizacja co najmniej jednego turnieju | Wzrost zaangażowania sołectw w przygotowanie imprez gminnych | Sprawozdanie roczne z działalności Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki | Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki | Środki budżetowe gminy | Zadanie ciągłe, zgodnie ze wskaźnikami realizacji działań |

## CEL OPERACYJNY 3.4.: Pobudzenie aktywności sektora organizacji pozarządowych

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami społecznymi | Rozwój współpracy między organizacjami pozarządowymi | Wpisanie wybranemu pracownikowi do zakresu obowiązków pracowniczych Opracowanie rocznego planu współpracy z NGO Realizacja działań zgodnie z przyjętym planem | Wzrost liczby przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje Liczba podmiotów współpracujących z instytucjami gminy | Sprawozdanie roczne z działalności koordynator ds. współpracy z NGO | Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą | Środki budżetowe gminy | Do czerwca 2013 |
| Stworzenie forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych | Nawiązanie sieci współpracy wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy członkami organizacji pozarządowych | Powstanie forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych Przynajmniej 2 spotkania forum w roku Liczba członków forum | Liczba osób uczestniczących w forum Ilość wspólnie realizowanych przedsięwzięć/ inicjatyw podejmowanych przez członków forum | Program forum Dokumenty opracowane w ramach forum Informacja w rocznym sprawozdaniu z działalności koordynator ds. współpracy z NGO | koordynatora ds. współpracy z NGO | Środki budżetowe gminy | Koniec 2013 |

## CEL OPERACYJNY 3.5.: Wspieranie osób znajdujących się w gorszym położeniu

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja działalności punktu bezpłatnych porad prawnych i psychologiczno-terapeutycznych | Stworzenie możliwości dostępu do bezpłatnych informacji prawnych i porad psychologicznych | Liczba godzin porad prawnych i psychologiczno-terapeutycznych | Liczba osób korzystających z punktu | Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko-Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi | Środki Miejsko-Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi | Zadanie ciągłe |
| Organizacja szkoleń dla osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym | Aktywizacja osób bezrobotnych Zwiększenie świadomości o możliwościach poszukiwania pracy Ograniczenie wykluczenia społecznego | Przynajmniej trzy szkolenia w ciągu roku Liczba uczestników szkoleń | Liczba osób, które znalazły pracę Zmiana liczby osób korzystających ze świadczeń socjalnych | Sprawozdanie z działalności MGOPS | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Środki własne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Środki budżetowe gminy | Zadanie ciągłe, zgodnie ze wskaźnikami realizacji działań |

CEL OPERACYJNY 3.6.: Aktywizacja i integracja środowiska seniorów

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja działań integrujących środowisko seniorów | Aktywizacja seniorów | Organizacja przynajmniej jednej wycieczki krajoznawczej dla seniorów w roku Organizacja świątecznych imprez integracyjnych dla seniorów (Boże Narodzenie, Wielkanoc) | Zwiększenie liczby seniorów biorących aktywny udział w przedsięwzięciach dla nich przeznaczonych Większa integracja środowiska seniorów | Sprawozdanie z działalności Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wyniki badań społecznych | Dobrzyński Dom Kultury „Żak” Klub Seniora Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Koła Gospodyń Wiejskich | Środki budżetowe gminy Środki własne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Środki własne Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” | Jedna wycieczka w roku Dwa spotkania świąteczne w roku (Boże Narodzenie, Wielkanoc) |

Cel strategiczny 4: Rozwój przedsiębiorczości

CEL OPERACYJNY 4.1.: Uregulowanie statusu własności terenów nad Wisłą

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przejęcie lub wydzierżawienie terenów nad Wisłą | Możliwość zaproponowania terenów potencjalnym inwestorom pod działalność gospodarczą | Dokumenty stanowiące podstawę do dysponowania gruntem | Liczba pozyskanych inwestorów Liczba nowo utworzonych podmiotów gospodarczych | Deklaracje podatkowe | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy | Zadanie ciągłe Od 2014 |

CEL OPERACYJNY 4.2.: Rozwój edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkołach

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wprowadzenie kół przedsiębiorczości w szkołach | Wzrost umiejętności i podniesienie świadomości dzieci w zakresie przedsiębiorczości | Liczba placówek oświatowych prowadzących koła przedsiębiorczości Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | Liczba inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości podjętych przez szkoły | Sprawozdania osób prowadzących koła przedsiębiorczości | Placówki oświatowe na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym | Środki budżetowe placówek oświatowych | Koniec 2013 |
| Organizacja konkursu przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym | Wzrost umiejętności i podniesienie świadomości dzieci w zakresie przedsiębiorczości Stworzenie pozytywnej rywalizacji międzyszkolnej | Organizacja jednego konkursu w roku | Liczba szkół biorących udział w konkursie Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie | Sprawozdanie organizatora | Urząd Miasta i Gminy Placówki oświatowe na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym | Środki budżetowe gminy Środki budżet owe placówek oświatowych | Jeden konkurs w roku |

## CEL OPERACYJNY 4.3.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów atrakcyjnych inwestycyjnie

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powołanie gminnej komisji do zinwentaryzowania terenów atrakcyjnych inwestycyjnie | Rozpoznanie terenów atrakcyjnych inwestycyjnie Wskazanie odpowiednich do wykupu | Powołanie komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa | Liczba terenów zinwentaryzowanych Liczba terenów atrakcyjnych inwestycyjnie | Sprawozdanie z działalności gminnej komisji do zinwentaryzowania terenów atrakcyjnych inwestycyjnie | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy | 2013 |
| Wpisanie terenów nad Wisłą do Studium uwarunkowań lub Planu Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na gastronomię, turystykę i rekreację | Pozyskanie gotowych terenów pod inwestycje | Wpisanie terenów nad Wisłą do Planu Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na gastronomię, turystykę i rekreację | Liczba nowych inwestorów Liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych | Uchwała Rady Miejskiej Wpis podmiotów gospodarczych do ewidencji własnej gminy | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy | Od 2013 |

CEL OPERACYJNY 4.4.: Wprowadzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorców

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wprowadzenie ulg w podatkach dla rozpoczynających działalność (3 lata 100%, 2 lata 50%, 2 lata 25%). | Zwiększenie szans na rozwój działalności gospodarczej dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność | Opracowanie zasad udzielania ulg podatkowych | Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw korzystających z systemu Liczba podmiotów kontynuujących działalność po zakończeniu korzystania z ulg podatkowych | Uchwała Rady Miejskiej Decyzje o przyznaniu ulgi | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy | 2014 |
| Umożliwienie korzystania z szerokopasmowego internetu | Lepszy przepływ informacji dla przedsiębiorców Wyższy poziom rozwoju technologicznego gminy | Opracowanie koncepcji budowy szerokopasmowej sieci na terenie miasta i gminy | Liczba osób podłączonych do sieci | Dane urzędu Miasta i Gminy | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy Środki zewnętrzne | Opracowanie koncepcji budowy szerokopasmowej sieci do końca 2015 |

Cel strategiczny 5: Rozwój turystyki.

CEL OPERACYJNY 5.1.: Poprawa estetyki i uatrakcyjnienie miejsc publicznych

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja konkursów na najatrakcyjniejszą zagrodę i posesję | Poprawa estetyki i atrakcyjności prywatnych zagród i posesji mieszkańców gminy | Organizacja jednego konkursu w roku | Wzrost liczby zagród i posesji objętych konkursem | Dokumentacja konkursowa | Referat odpowiedzialny za ochronę środowiska | Środki budżetowe gminy | Przynajmniej jeden konkurs w roku |
| Ustawienie koszy na odpady w miejscach publicznych na terenie gminy | Poprawa estetyki -utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych na terenie gminy | Opracowanie planu lokalizacji koszy Zakup koszy Liczba ustawionych koszy (skuteczność realizacji planu) Podpisanie umowy na wywóz odpadów | Poprawa opinii mieszkańców o estetyce miejsc publicznych | Plan lokalizacji Dokumentacja przetargowa Umowa na wywóz odpadów Wyniki badań społecznych | Referat odpowiedzialny za ochronę środowiska | Środki budżetowe gminy | koniec 2014 |
| Organizacja konkursów i działań edukacyjnych o charakterze proekologicznym dla młodzieży | Promocja postaw ekologicznych i zwiększenie świadomości ekologicznej | Organizacja jednego dania sprzątania świata w roku Organizacja przynajmniej jednego konkursu ogólnogminnego ekologicznego w szkołach | Pojawienie się nowych inicjatyw i projektów działań proekologicznych | Roczna informacja z zaangażowanych instytucji Sprawozdanie z działalności Domu Kultury Żak | Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Dom Kultury „Żak” | Środki budżetowe szkół Środki budżetowe Domu Kultury „Żak” | Zadanie ciągłe, zgodnie ze wskaźnikami realizacji działań |
| Tworzenie nowych i uzupełnienie nasadzeń na terenach rekreacyjnych w gminie | Poprawa wyglądu terenów zielonych | Stworzony plan nasadzeń Roczne sprawozdania (informacja) o realizacji planu | Poprawa opinii mieszkańców o estetyce miejsc publicznych | Dokumentacja wydziału ochrony środowiska Wyniki badań społecznych | Referat odpowiedzialny za ochronę środowiska | Środki budżetowe | Plan nasadzeń stworzony do 30 czerwca 2013 Jedno sprawozdanie z realizacji planu rocznie (do 31 grudnia) |
| Stworzenie bazy rekreacyjno – sportowo – turystycznej nad Wisłą (wioska żeglarska, amfiteatr, obiekt wielofunkcyjny) | Powstanie miejsca do aktywnego wypoczynku Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy | Budowa amfiteatru Zagospodarowanie przystani żeglarskiej Rozbudowa pomieszczeń bazy żeglarskiej | Zwiększenie ilości imprez sportowych, rozrywkowych i turystycznych w stosunku do roku 2012 | Roczne sprawozdania z działalności Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki | Urząd Miasta i Gminy Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki | Budżet Gminy Inwestycyjne środki zewnętrzne | do 2015 roku |
| Przywrócenie dawnego stanu parku szkolnego przy Szkole Podstawowej w Krojczynie | Wzrost atrakcyjności miejscowości Powstanie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców | Przeprowadzenie analizy stanu parku szkolnego Opracowanie planu działań Wdrażanie działań zgodnie z planem | Liczba osób przychodzących do parku Poprawa opinii dostępności do miejsc rekreacji | Wyniki badań społecznych | Urząd Miasta i Gminy Szkoła Podstawowa w Krojczynie Publiczne Gimnazjum w Krojczynie | Środki budżetowe gminy Środki budżetowe Szkoły Podstawowej w Krojczynie Środki budżetowe Publicznego Gimnazjum w Krojczynie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki Zewnętrzne | 2013 – plan działań 2014-2015 – dalsze działania |

CEL OPERACYJNY 5.2.: Wspieranie rozwoju działalności agroturystycznej

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja cyklu działań edukacyjnych (szkoleń i wyjazdów studyjnych) dla rolników zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych | Podniesienie wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstw agroturystycznych | Organizacja jednego szkolenia (2-dniowego, 16 godz.) w roku Organizacja 2 wyjazdów studyjno - szkoleniowych w roku (1-dniowych) | Rozwój oferty agroturystycznej – wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych | Gminny rejestr gospodarstw agroturystycznych | Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza | Środki zewnętrzne Środki własne uczestników | Zadanie ciągłe, zgodnie ze wskaźnikami realizacji działań |
| Wprowadzenie na rynek i wypromowanie produktów lokalnych | Zwiększenie oferty i poprawa konkurencyjności małych gospodarstw rolniczych | Opracowanie znaku towarowego dla lokalnego produktu gminy oraz zasad jego wykorzystania Organizacja szkoleń dla rolników w zakresie wytwarzania produktów ekologicznych Utworzenie zakładki na stronie internetowej urzędu i portalu ziemiadobrzynska.pl Promocja produktów na stoiskach gminnych na imprezach o charakterze wojewódzkim | Zwiększenie zainteresowania konsumentów lokalnymi produktami ekologicznymi | Opinie rolników Opinia ODR i Izby Rolniczej | Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza ODR | Środki zewnętrzne Środki budżetowe ODR | Opracowanie znaku towarowego i zasad jego wykorzystania do końca 2014 Szkolenia, informacja na stronach internetowych, udział w imprezach - 2015 |
| Udział przedstawicieli gminy w targach agroturystycznych | Nabycie nowych umiejętności i wzrost wiedzy na temat agroturystyki | Liczba osób i podmiotów zinstytucjonalizowanych biorących udział w targach Co najmniej dwa wyjazdy w roku | Rozwój oferty agroturystycznej – wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych | Gminny rejestr gospodarstw agroturystycznych | Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza | Środki zewnętrzne Środki własne uczestników | Zadanie ciągłe, zgodnie ze wskaźnikami realizacji działań |
| Utworzenie Gminnego Stowarzyszenia Agroturystycznego | Promocja oferty agroturystycznej gminy Nawiązanie współpracy pomiędzy właścicielami gospodarstw agroturystycznych | Rejestracja Stowarzyszenia Organizowanie wspólnych wyjazdów studyjnych dla członków stowarzyszenia Wydanie informatora dotyczącego gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy | Wzrost ruchu turystycznego Podjęcie wspólnych inicjatyw przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych Rozwój oferty agroturystycznej – wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych | Statut stowarzyszenia i dokument rejestracji Organizacja przynajmniej jednego wyjazdu studyjnego w roku Publikacja informatora Liczba wspólnych inicjatyw podjętych przez stowarzyszenie | Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza Gminne Stowarzyszenie Agroturystyczne | Środki własne właścicieli gospodarstw Środki zewnętrzne | Do końca 2015 roku pod warunkiem akcesu 15 członków. |

CEL OPERACYJNY 5.3.: Rozwój całorocznej, zróżnicowanej oferty sportowej i turystycznej

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usprawnienie działań koordynatora realizacji działań w zakresie sportu i turystyki | Wzbogacenie i usystematyzowanie oferty sportowej i turystycznej | Opracowanie przez koordynatora rocznego planu pracy Realizacja działań zgodnie z przyjętym planem | Wzrost liczby organizowanych przedsięwzięć o charakterze sportowym, turystycznym i rozrywkowym. | Sprawozdanie roczne koordynatora z działalności | Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki Koordynator realizacji działań w zakresie sportu i turystyki | Środki własne Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki | Roczny plan pracy Roczne sprawozdanie z działalności Działania ciągłe zgodnie z planem działań |
| Organizacja regat żeglarskich o puchar Burmistrza Miasta i Gminy | Promocja sportów wodnych i zasobów naturalnych gminy Zwiększenie możliwości aktywnego wypoczynku Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy | Organizacja jednych regat rocznie | Zwiększenie liczby uczestników regat | Sprawozdanie koordynatora realizacji działań w zakresie sportu i turystyki | Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki Koordynator realizacji działań w zakresie sportu i turystyki | Środki własne Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki Sponsorzy | Organizacja regat do 31 sierpnia każdego roku w stałym terminie |
| Organizacja zawodów wędkarskich | Zwiększenie gminnej oferty turystycznej i sportowej | Organizacja jednych zawodów rocznie Liczba uczestników zawodów | Rokroczny wzrost liczby uczestników | Sprawozdanie z zawodów | Prezes dobrzyńskiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego | Środki PZW Opłaty uczestników Sponsorzy | Jedne zawody w roku |
| Poprawa stanu nawierzchni istniejących i wyznaczenie nowych ścieżek rowerowych z miejscami odpoczynku | Zwiększenie ruchu rowerowego na terenie gminy Zwiększenie dostępności ścieżek rowerowych | Wyrównanie i uzupełnienie 1 raz w roku nawierzchni na wyznaczonych ścieżkach typu gruntowego Wyznaczenie przynajmniej jednej nowej trasy rowerowej Zakup i ustawienie tabliczek informujących o miejscach odpoczynku Odtworzenie odcinka ścieżki rowerowej z Glewa w kierunku Zarzeczewa Modernizacja mostku na ścieżce rowerowej Bachorzewo – Glewo | Zwiększenie oceny dostępności ścieżek rowerowych | Dane UMiG Sprawozdania koordynatora realizacji działań sportowych i turystycznych | Urząd Miasta i Gminy Dobrzyńskie Centrum Sportu i turystyki | Środki budżetowe gminy Środki Dobrzyńskiego Centrum Sportu i turystyki Środki zewnętrzne Sponsorzy | Zadanie ciągłe, zgodnie ze wskaźnikami realizacji działań Odtworzenie ścieżki i modernizacja mostku do końca 2015 Zakup i ustawienie tabliczek do końca 2014 Wyznaczenie nowej trasy rowerowej – do końca 2015 |
| Organizacja rajdów rowerowych | Zwiększenie ilości form aktywnego wypoczynku Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego Promocja walorów krajobrazowych i przyrodniczych gminy | Opracowanie programu rajdu Organizacja 2 rajdów rowerowych w roku | Zwiększenie oceny dostępności tras rowerowych Wzrost zainteresowania uczestnictwem w rajdach rowerowych Wzrost liczby uczestników rajdów | Sprawozdania koordynatora realizacji działań sportowych i turystycznych | Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki | Środki budżetowe gminy Środki Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki Środki zewnętrzne Sponsorzy | Zadanie ciągłe, zgodnie ze wskaźnikami realizacji działań |
| Rozwój sieci szlaków i ścieżek turystycznych | Zwiększenie ilości form aktywnego wypoczynku Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego Promocja walorów krajobrazowych i przyrodniczych gminy | Opracowanie i wyznaczenie przynajmniej jednego pieszego szlaku lub ścieżki turystycznej Organizacja przynajmniej jednego pieszego rajdu turystycznego w roku na terenie gminy | Wzrost zainteresowania uczestnictwem w pieszych rajdach turystycznych Wzrost liczby uczestników rajdów pieszych | Sprawozdania koordynatora realizacji działań sportowych i turystycznych | Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki | Środki budżetowe gminy Środki Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki Środki zewnętrzne Sponsorzy | Opracowanie szlaku do końca 2013 wyznaczenie szlaku do końca 2015 Zadanie ciągłe, zgodnie ze wskaźnikami realizacji działań |
| Wyznaczenie „Szlaku Wałęsy” na terenie Miasta i Gminy | Dodatkowa promocja gminy Wzbogacenie oferty turystycznej gminy | Utworzenie szlaku turystycznego prowadzącego przez miejsca związane z osobą byłego prezydenta Lecha Wałęsy | Powstanie jednej dodatkowej propozycji pobytu na terenie gminy Wzrost liczby turystów | Mapa z przebiegiem szlaku | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy Środki zewnętrzne | Do końca 2014 uzgodnienie z Instytutem Lecha Wałęsy i z władzami marszałkowskimi Od 2015 – dalsze działania |

CEL OPERACYJNY 5.4.: Promocja oferty turystycznej

| Działanie | Rezultat | Wskaźnik realizacji działania | Wskaźnik oceny rezultatu działania | Źródła weryfikacji wskaźników | Odpowiedzialność za wdrożenie działań | źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usprawnienie działań gminnego koordynatora ds. promocji oferty turystycznej gminy | Zwiększenie i poprawa stopnia promocji oferty turystycznej | Wpisanie wybranemu pracownikowi do zakresu obowiązków pracowniczych Opracowanie przez koordynatora rocznego planu promocji gminy Realizacja działań zgodnie z przyjętym planem | Wzrost liczby organizowanych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym. | Sprawozdanie roczne koordynatora z działalności | Urząd Miasta i Gminy Koordynator ds. promocji oferty turystycznej gminy | Środki budżetowe gminy | Roczny plan pracy Roczne sprawozdanie z działalności Działania ciągłe zgodnie z planem działań |
| Opracowanie i wyprodukowanie materiałów promocyjnych gminy | Promocja przyrodniczych i kulturowych walorów gminy Zwiększenie stopnia dotarcia do potencjalnych turystów z informacjami o ofercie turystycznej gminy | Opracowanie i wydanie materiałów zgodnie z rocznym planem promocji gminy | Liczba odwiedzin lokalnych stron internetowych (m.in. UMiG, DCSiT, DDK Żak, BP, MGOPS, klubów sportowych) oraz portalu ziemiadobrzynska.pl Wzrost liczby uczestników lokalnych imprez sportowych, turystycznych i rozrywkowych | Dane dotyczące stron www Sprawozdania organizatorów imprez | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy Środki zewnętrzne | Zgodnie z rocznymi planami promocji gminy |
| Rozbudowa strony internetowej UMiG o portal turystyczny | Zwiększenie stopnia dotarcia do potencjalnych turystów z informacjami o ofercie turystycznej gminy | Utworzenie portalu Wirtualny przewodnik po gminie | Liczba odwiedzin strony www.dobrzyn.pl | Statystyki dotyczące ruchu na stronie www.dobrzyn.pl | Urząd Miasta i Gminy | Środki budżetowe gminy | Do końca 2013 |